项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-国家医疗保障研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙力光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911261 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800.000000 | 800.000000 |  | 798.158431 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.000000 | 800.000000 |  | 798.158431 |  | — |  | 99.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究院为国家医疗保障局和北京市委市政府医保政策决策和医保管理服务，为构建我国先进的医保制度和政策体系提供专业支撑。担负医保制度研究、政策效果评估、行业服务措施研究、行业人才联合培养和监管支撑提供等工作。 通过研究院的建设，集聚医保科研领域的顶尖人才、打造一支专业核心团队、培育医保科研新生代，引领中国医保制度、政策、技术等方面的研究，充分发挥科研机构对顶层设计，高层决策的支撑作用。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成科研计划任务。按计划完成科研任务，成果均为国家医保局提供政策决策支撑，得到国家医保局各司（室）充分肯定，科研成果转化率超过90%。 目标2：打造国家级高端智库。2022年度，研究院增强前瞻性、针对性、有效性决策研究，提升服务国家和北京市医保部门决策的能力水平。科研任务成果丰硕且转化率高，切实促进了首医相关学科建设，展现了“国家智库”的支撑和发声作用。 目标3：培育医保科研新生代人才。一是，2022年度招录人员主要以青年成长型人才为主，着力培养医保科研新生代队伍；二是，通过邀请医保领域及相关领域知名专家教授前来讲座，采用内部“传帮带”模式，提升医保科研能力；三是，持续发布开放性课题，为医保学科建设提供坚实基础；四是，同首医公卫学院一同，完成“社会保障（医疗保障方向）”二级学科硕士点评审等，以上都有效促进了高校医保科研新生代人才的培育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科研人员数 |  |  | 55人 | 52人 | 7.5 |  | 6 |  | 全院人员均参与科研工作，包括综合办公室、科研组织与教育培训办公室人员。但人数仍未达标，主要原因是：2022年计划通过社会招聘的方式，人员队伍达到55人，但受疫情影响，部分考生无法参加笔试、面试活动，人员招录未达到预期。 |  |
|  |  |  | 科研课题数 |  |  | 28个 | 30个 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高级人才占比 |  |  | 30% | 27% | 7.5 |  | 6 |  | 基本完成既定目标。具有副高级及以上（相当于）职称的人员占比为27%。具有硕士及以上学位的人员占86.5%。我们将进一步优化人员结构，提升高级人才占比。 |  |
|  |  |  | 科研成果转化率 |  |  | 90% | 超过90% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期阶段根据项目计划，在项目建设期内（2022年1月1日-2022年12月31日）推进项目顺利实施 |  |  | 优良中低差 | 按照北京市委市政府要求，国家医疗保障局和首都医科大学合作建设医保研究院的目标定位，顺利推进项目实施，取得良好成效。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 后期阶段打造成国家级高端智库 |  |  | 优良中低差 | 逐步打造成为国家级高端智库。主要包括以下方面。 1.高质量完成大量科研任务，为国家医疗保障制度的顶层设计提供了有力的科研支撑。 2.服务北京市医保政策研究，为北京市医保改革科学决策提供支持。 3.有力支撑首医医保学科建设，为首医医保学科建设打下了坚实基础。 4.有效提升研究院社会影响，发布4批省部级开放性课题；主编或参编共4本著作；发布31篇期刊/纸刊文章；发表19篇公众号/网站文章；接受10次媒体采访。内容涉及医保发展规划、基金运行绩效、支付方式、医疗服务价格、药品耗材带量采购、待遇保障政策等领域。 5.我全国各地医保人员专业能力提升提供支持。结合全国各地医保相关单位实际需求，提供大量培训授课，为地方医保人员专业能力提升提供支持。 | 5 |  | 4 |  | 有待进一步发挥与考验 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在预算范围800万以内 |  |  | 优良中低差 | 798.158431万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进医保支付方式改革，促进区域点数法总额预算和按病种分值付费改革进展 |  |  | 优良中低差 | 承接多项国家和地方医保部门委托的改革任务工作。 受国家医疗保障局委托，组织专家成立DIP技术指导组，协助研究制定按病种分值付费技术规范、分组方案和管理办法，为全国71个试点城市医保部门开展试点工作提供技术支持等。 2022年完成DIP理论体系研究、医保支付方式改革经办研究、梳理医疗机构DIP操作流程、开展DRG/DIP经办运行效果监测分析研究、DRG/DIP示范医院运行效果监测分析等。持续为DIP付费方式改革提供专业技术支撑，包括承担DIP技术指导工作、参与DIP改革实施和DIP政策制定、推进71个DIP试点城市技术指导与跟踪、参与培训和评估等多项专项任务。 | 15 |  | 13 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进医保学科未来发展，推动首医学科建设 |  |  | 优良中低差 | 多项工作推动首医医保学科建设。包括设立省部级开放性课题（医保方向）、增设卫生管理专业“医疗保险研究”方向，通过“社会保障（医疗保障方向）”二级学科硕士点评审，开展医保专业人才联合培养等 | 15 |  | 13 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 首都医科大学领导 |  |  | ≥90% | 满意度超过90%，首都医科大学领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国家医疗保障局领导 |  |  | ≥90% | 满意度超过90%，国家医疗保障局领导对研究院工作给予充分肯定。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.98 |  |  |  |