项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王松灵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 465.000000 | 465.000000 |  | 465.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 465.000000 | 465.000000 |  | 465.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市外国留学生奖学金项目将提高我校外国留学生的质量，扩大学历教育留学生数量，鼓励在校留学生努力学习，稳定周边发展中国家的留学生生源，吸引部分欧美国家的留学生来校就读。在扩大北京市外国留学生奖学金在世界范围影响的同时，提高学校海外教育的可持续发展能力。吸引约100名留学生新生到我校学习。与此同时，学校还将通过各种手段积极宣传奖学金项目，吸引来自欧美发达国家的非学历教育学生，优化外国留学生国别，扩大北京市外国留学生奖学金项目在欧美发达国家的国际影响，将疫情对来华留学工作的影响降到最低，稳定生源质量及学生规模。 |  |  |  |  |  | 因疫情影响，边境开放的不确定性，新生只能线上授课，2022年招生继续面临极大困难，实际招收各层次学历教育国际学生56人。疫情下更凸显了奖学金的重要性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 吸引非学历教育学生 |  |  | 20人 | 34人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 吸引学历教育新生 |  |  | 100人 | 56人 | 7.5 |  | 4 |  | 疫情原因边境尚未开放，招生受影响，实际招收各层次学历教育国际学生56人。 进一步完善线上招生报名系统。 |  |
|  |  | 质量指标 | 吸引成绩优秀留学生 |  |  | 50人 | 50人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 吸引欧美发达国家外国留学生 |  |  | 10人 | 8人 | 7.5 |  | 7 |  | 招生困难及与欧美国际关系问题 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成评选、发放 |  |  | 优良中低差 | 优。按时完成了评选、发放 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制额 |  |  | ≤465万元 | 465万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大2022年留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和进修 |  |  | 优良中低差 | 良。 | 10 |  | 5 |  | 疫情原因边境尚未开放 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高学校的对外知名度和办学层次 |  |  | 优良中低差 | 优。提高了学校的对外知名度和办学层次。 | 10 |  | 9 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 弘扬中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情 |  |  | 优良中低差 | 优。弘扬了中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情。 | 10 |  | 9 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖学生满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 8 |  | 经询问获奖学生均满意，但无相关统计资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.00 |  |  |  |