项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王威威 |  |  |  |  | 联系电话 | 83911101 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.000000 | 90.000000 |  | 89.999810 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.000000 | 90.000000 |  | 89.999810 | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：支持6名青年拔尖人才开展各项教学、科研及人才培养活动。 目标2：通过该项目的实施，使青年拔尖人才的学术科研水平获得较大提高，教育教学意识、个人综合素质全面提升，在相应领域内的学术影响力明显增强。为其尽早成长为相关领域学术带头人奠定良好的基础。 |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，使青年拔尖人才的学术科研水平获得较大提高，教育教学意识、个人综合素质全面提升，在相应领域内的学术影响力明显增强。为其尽早成长为相关领域学术带头人奠定良好的基础。项目执行期间共发表高质量SCI论文12篇，培养研究生12人。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究生培养 |  |  | 9人 | 12人 |  | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 8篇 | 12篇 |  | 7.5 | 7 | 年度指标值设置略低 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在较高质量的SCI或核心期刊 |  |  | 优良中低差 | 优。在较高质量的SCI或核心期刊 |  | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 培养的研究生均能达到教育部的相关要求 |  |  | 优良中低差 | 优。均能达到教育部的相关要求 |  | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照研究进度实施研究，在2022年12月底前完成项目研究工作 |  |  | 优良中低差 | 优。2022年12月底前完成 |  | 10 | 9 | 指标细化程度不够 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算范围以内，项目经费严格按照项目预算执行 |  |  | 优良中低差 | 优。总成本89.99981万元 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目基础性、临床研究成果将为某些疾病的预防治疗带来的新突破，可以提高疾病预防、筛查、医疗救治服务能力，降低疾病死亡率，促进人群健康水平的提高，在使患者受益的同时更好的保护社会生产力，促进社会的发展。 |  |  | 优良中低差 | 优。项目研究成果取得新突破，可提高疾病预防、筛查、医疗救治服务能力，降低疾病死亡率，促进人群健康水平的提高，在使患者受益的同时更好的保护社会生产力，促进社会的发展。 |  | 15 | 12 | 项目研究成果有待进一步发挥 |  |
|  |  |  | 入选人员综合素质和学术水平提高，为师资队伍及学科建设发展奠定关键基础；入选人员教育教学水平获得较大提升，确保人才培养的质量。 |  |  | 优良中低差 | 优。通过该项目的实施，使青年拔尖人才的学术科研水平获得较大提高，教育教学意识、个人综合素质全面提升，在相应领域内的学术影响力明显增强。为其尽早成长为相关领域学术带头人奠定良好的基础。 |  | 15 | 12 | 项目研究成果有待进一步发挥 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目所覆盖的教师及学生满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 8 | 项目的实施使青年拔尖人才的学术科研水平获得提高、个人综合素质提升，满意度可达100，但未进行系统满意度问卷调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.50 |  |  |