项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伊龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-59975750 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.000000 | 500.000000 |  | 500.000000 | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.000000 | 500.000000 |  | 500.000000 | — |  | 100.00% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年度目标：本年度在（1）项目运行方面：完成4000例自然人群队列（丽水队列和如皋队列）、基于影像的中国脑小血管病生物样本数据联盟（多中心）、遗传性脑小血管病登记及青年早发中重症脑小血管病登记的招募及入组相关工作，不同研究组分阶段展开数据收集；此外，对脑小血管病开展干细胞治疗基础实验研究及临床研究备案工作。（2）科学研究方面：依据研究项目的科学问题，展开多学科多层次的科学研究，同时根据研究过程中发现的不足及时改进完善。建立与脑小血管病相关的队列研究、临床前试验动物模型和评价；搭建成熟的单细胞测序平台；建立脑小血管病基础与临床转化研究平台，形成临床与基础相结合的全链条式脑小血管病药物研发与转化平台。（3）在成果产出方面：建立2个自然人群队列及3个脑小血管病高危人群队列；构建3个脑小血管病动物模型；发表高水平论文4-5篇。（4）在人才培养方面：注重青年学者的提升以及后备人才的培养。 |  |  |  |  |  | （1）开展2个自然人群队列和3个脑小血管病人群队列的入组工作，90家以上分中心开始入组自然人群及脑小血管病人群。建立3个脑小血管病动物模型。开展脑小血管病开展干细胞治疗备案工作。 （2）目前已建立脑小血管病与血管性痴呆相关的队列研究平台，临床前试验动物模型和评价平台，生物标记物研发、转化及大数据挖掘的云平台，基于微型化、智能化骨瓣的微创无线脑机接口关键技术平台开发，构建经颅骨骨髓给药平台。 （3）2022年项目负责人以第一或通讯作者（含共同）发表SCI论文27篇。 （4）此外，培养该领域各个方向的优秀青年人才和及23名硕博士，为脑小血管病发病机制及诊疗研究领域积蓄后备人才力量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究生培养 |  |  | ≥5名 | 23名 |  | 3.75 |  | 2 | 年度指标值设置略低 |  |
|  |  |  | 研究平台建设 |  |  | 5个 | 5个 |  | 3.75 |  | 3.75 | 无 |  |
|  |  |  | 自然人群队列及脑小血管病疾病人群队列建设 |  |  | 5个 | 5个 |  | 3.75 |  | 3.75 | 无 |  |
|  |  |  | 论文发表 |  |  | ≥4篇 | 27篇 |  | 3.75 |  | 2 | 年度指标值设置略低 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成建设并完善脑小血管病临床与基础研究平台 |  |  | 5个 | 5个 |  | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 完成脑小血管病动物模型构建及模型评价 |  |  | 3个 | 3个 |  | 7.5 |  | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月前完成研究平台建设、队列建设及论文发表 |  |  | 优良中低差 | 优。2022年12月前完成 |  | 10 |  | 9 | 指标细化程度不够 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制在批复预算额度以内 |  |  | 优良中低差 | 优。在批复预算额度以内 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础研究成果的转化能够带来一定的经济效益，并促进该领域技术的发展；基于基础研究和临床研究，开展脑小血管病治疗研究，为社会及患者家庭降低经济负担 |  |  | 优良中低差 | 优。已建立脑小血管病与血管性痴呆相关的队列研究平台，临床前试验动物模型和评价平台，生物标记物研发、转化及大数据挖掘的云平台，基于微型化、智能化骨瓣的微创无线脑机接口关键技术平台开发，构建经颅骨骨髓给药平台。 |  | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建立脑小血管病创新体系；积累优质的脑小血管病研究数据库和样本库等资源；开展脑小血管病培训班，切实提高全国范围内脑小血管病诊疗水平 |  |  | 优良中低差 | 优。开展2个自然人群队列和3个脑小血管病人群队列的入组工作，90家以上分中心开始入组自然人群及脑小血管病人群。建立3个脑小血管病动物模型。开展脑小血管病开展干细胞治疗备案工作。 |  | 15 |  | 12 | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98% |  | 10 |  | 8 | 未设置针对性的服务对象 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.50 |  |  |