项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 公务用车购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911948 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.740000 | 46.740000 |  | 42.940000 |  | 10 |  | 91.87% |  | 9.19 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.740000 | 46.740000 |  | 42.940000 |  | — |  | 91.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新购置客车一台。通过项目实施，可以更好地改善学校公务交通基础条件，保障学校各项工作有序开展，有效合理配置公务出行，节约财政资金的目的，以适应首都医科大学的发展。 |  |  |  |  |  | 完成原有客车的报废，并按照规定执行政府采购程序购置新客车一台。改善了学校公务交通基础条件，保障学校各项工作有序开展，有效合理地配置公务出行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新购置车辆1台 |  |  | 1辆 | 1辆 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合公务车辆配置标准 |  |  | 优良中低差 | 优。符合公务车辆配置标准 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年批复后，1月-2月进行项目实施准备工作；3月-12月进行项目实施采购 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 7 |  | 原因分析：经与供应商沟通，2022年11月，受疫情影响，车辆厂家无法在当年完成车辆的交付，而购置税需在车辆到货后才能办理，因此2022年车辆购置税部分在2023年车辆到货后才进行支出。 改进措施：在按照上级资产管理和政府采购程序要求的前提下，在条件允许的情况下，努力加快项目实施进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算批复执行 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，进一步改善我校公务交通保障工作,有效合理配置公务出行，节约财政资金的目的。 |  |  | 优良中低差 | 优。改善了我校公务交通保障工作,利于有效合理配置公务出行，节约财政资金的目的。 | 10 |  | 9 |  | 项目效益有待进一步发挥 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过项目实施，进一步改善我校公务交通基础条件，为学校教学、科研工作提供保障。 |  |  | 优良中低差 | 优。改善了我校公务交通基础条件，为学校教学、科研工作提供保障。 | 10 |  | 9 |  | 项目效益有待进一步发挥 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，可以保障现有车辆10年以上有效使用。 |  |  | 优良中低差 | 优。可以保障现有车辆10年以上有效使用。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未设置 |  |  | 未设置 | 基本满意 | 10 |  | 5 |  | 该项指标年度指标未设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.19 |  |  |  |