项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王炜 |  |  |  | 联系电话 |  | 83911437 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.000000 | 200.000000 | 199.389600 |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 200.000000 | 199.389600 |  | — |  | 99.69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）团队建设：稳定完善呼吸慢病管理（包括肿瘤研究）和基础-临床研究团队，吸收优秀教师加入创新团队；申报省部级及以上科研课题2~3项。 （2）投稿/发表SCI文章3～5篇。 （3）招收/培养毕业博士和硕士研究生4～8名。 |  |  |  |  | （1）团队建设：稳定完善呼吸慢病管理和基础-临床研究团队，吸收优秀青年骨干贾玉峰加入创新团队；获批5项省部级及以上科研课题。 （2）发表SCI文章6篇。 （3）培养博士和硕士研究生10名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科研论文投稿/发表篇数 |  | 3篇 | 6篇 | 7.5 |  | 5.5 |  | 数量指标整体设置较为单一 |  |
|  |  |  | 招收培养毕业 博硕士研究生 |  | 4名 | 10名 | 7.5 |  | 5.5 |  | 指标设置水平偏低 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生培养质量均达到国家和学校的培养要求 |  | 优良中低差 | 优。均达到国家和学校的培养要求 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科研SCI论文 |  | 优良中低差 | 优。SCI论文 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月前全部完成 |  | 优良中低差 | 优。2022年12月前全部完成 | 10 |  | 9 |  | 指标细化程度不够 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数在200万元以内 |  | 优良中低差 | 优。项目预算执行199.3896万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 团队与个人科研能力将得到提升，影响辐射呼吸病基础和临床相关专业，为首都医疗行业发展提供人才、技术支持 |  | 优良中低差 | 优。团队与个人科研能力得到提升，影响辐射呼吸病基础和临床相关专业，为首都医疗行业发展提供人才、技术支持。 | 15 |  | 14 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目对学校学科建设持续发挥效益，为北京市医疗卫生事业持续输出人才 |  | 优良中低差 | 优。项目对学校学科建设持续发挥效益，为北京市医疗卫生事业持续输出人才 | 15 |  | 14 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8 |  | 受益师生均满意，但无相关统计资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.97 |  |  |  |