项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-科研基地-北京脑重大疾病研究院人才建设经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉训明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83916583 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.000000 | 1000.000000 |  | 570.291974 |  | 10 |  | 57.03% |  | 5.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.000000 | 1000.000000 |  | 570.291974 |  | — |  | 57.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）人才引进和考核： 按照专任和兼职聘用模式聚集国内外高水平人才，加强绩效考核机制，提升成果产出数量和质量；（2）科学研究：发表高质量的学术论文；开展脑重大疾病诊断试剂盒、分子显像药物和诊疗设备的研发；（3）学科建设：推进适应医学和放射性药物的平台建设，促进交叉学科发展；（4）人才培养：开展优秀青年骨干以及硕士/博士研究生的培养工作;（5）国际交流：组织召开脑重大疾病高端学术会议；（6）体制机制建设：以发展定位和研究服务为导向，推进脑重大疾病研究院体制机制建设。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：完成3名专任PI的聘任和3名PI的中期考核工作；引进优秀的青年科研人员3名；扎实推进8个研究所和4个培育研究所的建设工作，不断提升兼职教授队伍水平，现有兼职教授158名，专任科研人员21人，发表SCI论文125篇，其中高质量论文15篇；申请专利9项，获得授权专利4项，；积极推进放射性药物和缺血预适应技术的临床转化；加强低氧医学的建设，完善科研条件支撑，规划和设计了分子病理平台；完善放射性药物平台研发链条，通过了放射资质的评估，研发实验室和影像实验室相继完成初期的规划建设；重视优秀青年科研人员的培养工作，本年度有1人获批国家级人才项目，2人获批北京市人才项目荣誉称号；积极开展国内外学术交流工作，组织承办了“北京脑科学国际学术大会分论坛---基于脑网络和器官交互的脑重大疾病机制与干预研究”和“首都医科大学第二届国际青年学者论坛脑重大疾病基础临床转化与适应医学分论坛”；持续完善和创新脑院的体制机制，提升脑院科研实力和人才队伍，制定了《北京脑重大疾病研究院人才队伍建设管理办法》、《北京脑重大疾病研究院薪酬管理办法》、《北京脑重大疾病研究院兼职教授科技工作绩效考核实施细则》和《博士后科研流动分站管理规定（试行）》等 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开国际学术会议 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招收和培养研究生、博后 |  |  | ≥30人 | 30人 | 2.5 |  | 2.3 |  | 指标完成度值不高 |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | ≥3项 | 3项 | 2.5 |  | 2.3 |  | 指标完成度值不高 |  |
|  |  |  | 发表高质量学术论文 |  |  | ≥15篇 | 15篇 | 2.5 |  | 2.3 |  | 指标完成度值不高 |  |
|  |  |  | 建设脑重大疾病研究团队 |  |  | ≥8个 | 8个 | 2.5 |  | 2.3 |  | 指标完成度值不高 |  |
|  |  |  | 建设全职PI科研团队 |  |  | ≥4个 | 4个 | 2.5 |  | 2.3 |  | 指标完成度值不高 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表高质量论文 |  |  | 优良中低差 | 优。高质量论文 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养高素质的研究生 |  |  | 优良中低差 | 优。高素质的研究生 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成脑重大疾病高水平研究团队 |  |  | 优良中低差 | 优。完成脑重大疾病高水平研究团队 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成高水平全职PI科研团队建设 |  |  | 优良中低差 | 优。完成高水平全职PI科研团队建设 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度2022年12月 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 |  | 9 |  | 实施进度年度指标值未进行细化 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数1000万以内 |  |  | 1000万以内 | 570.291974万元 | 10 |  | 8 |  | 年度执行率为57% |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养及科研队伍建设成果，科技创新能力：建成国际一流的脑重大疾病诊治研究重镇和高端人才聚集地，带动学科发展和人才培养，迈入国际高水平的研究中心行列。 |  |  | 优良中低差 | 优。建成国际一流的脑重大疾病诊治研究重镇和高端人才聚集地，带动学科发展和人才培养，迈入国际高水平的研究中心行列。 | 30 |  | 25 |  | 项目成果效果有待进一步发挥与考验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 无相关统计资料，但口头反馈满意度较高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.70 |  |  |  |