|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 5.365000 | 5.180000 | 5.180000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.365000 | 5.180000 | 5.180000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业。 | | | | | 为280名学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助，每人标准为185元，共计5.18万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 为学生提供家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | 290人 | 280名 | 15 | 14 | 按照政策规定，此项资助对象为经过学校认定的家庭经济困难学生。家庭经济困难学生的普查和认定工作一般进行2次，发放前需经全校摸排普查、困难生身份认定、公示过程，故年度指标为预估人数，实际发放情况为当年实际申请和得到认定的学生数量。不同学年生源情况不同，无法准确预估此专项资助学生数量。 此次发放的280名学生，为2021年9月进行认定的家庭经济困难学生实际情况为我校共认定280名家庭经济困难学生，我校本着应助尽助原则，为280名困难生全部发放了饮水、洗澡、电话补助。 | | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 290人 | 280名 | 15 | 14 |
| 时效指标 | 2022年4月上旬确定学生饮水、洗澡、电话补助发放名单，2022年4月下旬向家庭困难学生发放补助 | 优良中低差 | 确定发放名单：2022年4月；助学金发放：2022年6月 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 全额发放饮水、洗澡、电话补助 | 优良中低差 | 5.18万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 优良中低差 | 减轻学生经济负担 | 30 | 27 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标进一步体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 优良中低差 | 受到资助的学生对于学校资助工作满意度100% | 10 | 8 | 受到资助的学生反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92** |  | | |