|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 615.400000 | 615.400000 | 615.400000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 615.400000 | 615.400000 | 615.400000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 整体预计2022年1月开始，2022年12月完成。项目产出成本为615.4万元，达到预定投资目标要求。助学金按时足额发放。本项目目标满足广大师生要求，获得其好评。受益学生满意度达 90%。 | | | | | 2022年3月-7月，向834名研究生（35名博士、799名硕士）按照博士生1500元/月，硕士生700元/月标准发放。2022年9月-2023年1月，向881名研究生（41名博士、840名硕士），按照以上标准发放。市教委拨付经费不足部分，由学校财政给与支持。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 获得助学金的研究生数量 | 838人 | 2022年3月-7月，834名研究生、2022年9月-2023年1月，881名研究生 | 15 | 14 | 我校招生规模逐年扩大，根据当时测算，存在人员增量情况。市教委拨付不足部分，学校财政给与支持。 | | |
| 质量指标 |  |  | 按照博士研究生每生每年15000元标准足额发放；按照硕士研究生每生每年7000元标准足额发放。 | 15 | 14 | 未设置项目质量指标。改进措施：规范填写项目质量指标 | | |
| 时效指标 |  |  | 2022年3月开始，2023年1月完成 | 10 | 9 | 未设置项目时效指标。改进措施：规范填写项目时效指标 | | |
| 成本指标 |  |  | 615.4万元 | 10 | 9 | 未设置项目成本指标。改进措施：规范填写项目成本指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究生学业奖学金金额 | 615.4万元 | 研究生学业奖学金金额615.4万 | 30 | 25 | 效益指标值设置的不太合理；改进措施：设置效益指标具体填写项目的相关社会效益，以体现出项目的实际效果。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究生满意度 | 优良中低差 | 研究生满意度90% | 10 | 8 | 研究生反馈效果良好，满意度可达90% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89** |  | | |