|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨淑霞 | | | 联系电话 | 82099236 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 100.920000 | 94.622000 | 94.622000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.920000 | 94.622000 | 94.622000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难学生的资助工作，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业 | | | | | 学校为2021-2022学年度春季学期一等助学金108名、每人每月450,二等助学金151名、每人每月280元，发放5个月助学金共45.002万（其中4人5月参军，当月开始停发助学金）。为2022-2023学年度秋季学期一等助学金116名，二等奖学金168名，发放5个月助学金49.62万。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 为学生提供国家助学金（一等） | 116人 | 为2021-2022学年度春季学期学生提供国家助学金：一等108人、二等151人； 为2022-2023学年度秋季学期学生提供国家助学金：一等116人、二等168人。 | 7.5 | 7 | 按照国家规定，本专科国家助学金需要由学生个人申请，学校评审，北京市资助系统备案，经上级主管单位通过后确定学生名单。一般在秋季学期初开展此项工作，每年的申请人数根据生源情况不同会有产生不同。专项经费按照自然年拨付和使用，但是自然年中会设计两个不同学期，一个是春季学期，一个是秋季学期，且秋季学期会重新评审，故人数无法准确判定。例如，2021年9月评出的学生名单会在使用至2022年7月（一等108人、二等151人）；2022年9月又重新评审，产生新的名单，2022-2023学年为新生入学季（2022年9月），评审出284人（一等116人、二等168人）。自然年月学期的矛盾，从目前来看是不可调和的。 | | |
| 为学生提供国家助学金（二等） | 174人 | 为2021-2022学年度春季学期学生提供国家助学金：一等108人、二等151人； 为2022-2023学年度秋季学期学生提供国家助学金：一等116人、二等168人。 | 7.5 | 7 |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 优良中低差 | 实现精准资助，按月为2021年9月和2022年9月评出的学生按时发放助学金，实现精准资助。 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022年9月启动北京市国家助学金评定，2022年9月-2023年7月向学生按月发放助学金 | 优良中低差 | 按月发放2021-2022学年春季学期5个月（2021.3-2021.7）助学金。2022年9月启动2022-2023学年秋季学期北京市国家助学金评定工作。助学金名单在北京市资助系统进行备案后，按照实际情况，一般是一次性向学生发放5个月（2022.9-2023.1）助学金。 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 全额发放助学金 | 优良中低差 | 94.622万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 优良中低差 | 为2021-2022学年度春季学期一等助学金108人，每人减轻2250元经济负担、二等助学金151人，每人减轻1400元经济负担；为2022-2023学年度秋季学期一等助学金116人，每人减轻2250元经济负担、二等助学金168人，每人减轻1400元经济负担。 | 30 | 26 | 效益指标设置的过于笼统；改进措施：设置效益指标进一步体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | 优良中低差 | 受到资助的学生对于学校资助工作满意度100% | 10 | 8 | 受到资助的学生反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92** |  | | |