|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-创新团队 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 尹志超 | | | 联系电话 | 13910971117 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 15.000000 | 12.821700 | 12.821700 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.000000 | 12.821700 | 12.821700 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预计获得下列的学术成果： 1.公司金融系列论文2篇； 2.资产定价系列论文3篇，有关互联网金融的报告2部，以及相关的量化金融交易策略若干项； 3.行管理系列论文2篇； 4.家庭金融调查数据库1个，系列报告5部，论文4篇。  学术成果将有力的推动微观金融研究在国内的进一步发展，并向国际学术界介绍中国微观金融领域正在发生的重要而有趣的事实，更好的讲述中国故事。而从研究中产生的报告，交易策略等能够更好的向金融实务界介绍我们的研究成果，产生良好的社会影响。  1.公司金融成果可用于指导企业投融资决策和政府政策制定 可以有效帮助企业科学进行金融决策，帮助政府有效制定相关政策，帮助企业进行投融资活动。 2.资产定价成果可用于资本市场改革发展的依据 通过对资产定价理论研究，可以为中国资本市场的健康发展提供更好的理论支持。 3.量化金融交易策略可供金融机构和个人投资者实践应用 可以为机构投资者和个人投资者提供更加准确的投资建议 4.银行管理成果可用于我国银行改革与发展的参考 研究可以帮助银行管理者提高银行的运营效率，规避各类非系统性风险，并为未来银行业改革提供有价值的理论支持。 5.家庭金融调查数据库用于学术研究、并且为政府和央行更科学的制定财政和货币政策提供数据支撑。 | | | | | 按项目计划完成任务。截止2022年12月31日，已发表学术论文16篇，包括在《Energy Economics》等期刊发表的SCI文章，在《管理科学学报》、《金融研究》、《国际金融研究》等期刊发表的CSSCI文章。指导研究生2名，培养青年教师3名。经费执行率为100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发表论文 | 10篇 | 16篇 | 5 | 4.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 出版专著 | 1部 | 0部 | 5 | 0 | 在本项目执行期间内（非本年度）已出版专著1部（《中国家庭金普惠金融发展研究》，2021年9月，经济科学出版社），提前完成绩效目标 | | |
| 参与科研项目 | 2项 | 3项 | 5 | 4.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 质量指标 | 参与省部级以上项目 | 2项 | 3项 | 5 | 4.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 参与学术会议 | ≥10场次 | 15次 | 5 | 5 | 无 | | |
| 国内核心期刊 | 10篇 | 16篇 | 5 | 4.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 时效指标 | 2022年12月底项目执行进度 | ≥90% | 2022年12月底项目执行进度100% | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≥15万 | 12.8217万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交，且目标设置有误，不应该为≥15万元；改进措施：规范设置成本指标，提高预算精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导研究生 | 2人 | 指导研究生2人 | 15 | 13 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 指导青年教师 | 2人 | 指导青年教师3人 | 15 | 13 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度 | ≥90% | 教师满意程度95% | 10 | 8 | 教师反馈效果良好，满意度可达95% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86** |  | | |