|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助－研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡斌 | | | 联系电话 | 18611605563 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1997.200000 | 1984.500000 | 1984.500000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1997.200000 | 1984.500000 | 1984.500000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据相应的管理办法，落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。通过本项目的实施，提高研究生学业奖学金的标准、梯度和覆盖范围。实际获奖博士研究生总数不超过在校生总数的80%，实际获奖硕士（老生）不超过在校生总数的60%。学业奖学金可以基本缓解研究生就学期间的生活压力，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。 培养、引导研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高我校研究生教育的整体质量。通过本项目的实施可以有效提升研究生奖助工作的效用，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，有利于拔尖创新人才的培养，有利于更好地支持表现良好的研究生顺利完成学业，提高研究生的整体待遇水平，维护市属高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全多渠道投入机制，全面激发研究生教育的活力；为推动研究生教育综合改革提供有力保障，促进研究生教育持续健康发展。 | | | | | 依据相应的管理办法，落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。通过本项目的实施，提高研究生学业奖学金的标准、梯度和覆盖范围。实际获奖博士研究生总数不超过在校生总数的80%，实际获奖硕士（老生）不超过在校生总数的60%。学业奖学金可以基本缓解研究生就学期间的生活压力，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。 培养、引导研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高我校研究生教育的整体质量。通过本项目的实施可以有效提升研究生奖助工作的效用，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，有利于拔尖创新人才的培养，有利于更好地支持表现良好的研究生顺利完成学业，提高研究生的整体待遇水平，维护市属高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全多渠道投入机制，全面激发研究生教育的活力；为推动研究生教育综合改革提供有力保障，促进研究生教育持续健康发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培养博士研究生 | ≥571人 | 582人 | 7.5 | 6.5 | 实际完成值与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理地制定绩效目标 | | |
| 培养硕士研究生 | ≥4100人 | 4330人 | 7.5 | 6.5 | 实际完成值与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理地制定绩效目标 | | |
| 质量指标 | 保障研究生基本生活覆盖比例 | 100% | 研究生基本生活覆盖比例100% | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定符合比例 | 100% | 评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定符合比例 | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022年3月评审完成比例 | 100% | 2022年3月评审完成比例100%完成 | 5 | 5 | 无 | | |
| 2022年4月发放完成比例 | 100% | 2022年4月评审完成比例100%完成 | 5 | 5 | 无 | | |
| 成本指标 | 总投资 | ≤1997.2万 | 1984.5万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高研究生的整体待遇 | 优良中低差 | 提高研究生的整体待遇 | 15 | 13 | 效益指标设置得比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 社会效益指标 | 激发研究生学习和科研的积极性 | 优良中低差 | 激发研究生学习和科研的积极性 | 15 | 13 | 效益指标设置得比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 师生满意度100% | 10 | 8 | 师生反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91** |  | | |