|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 45.000000 | 42.150000 | 42.150000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.000000 | 42.150000 | 42.150000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 长城学者项目2022年预计绩效： （1）在国内外有影响的重要学术期刊发表论文14篇（含接收）。 （2）举办学术研讨会1-2次。 （3）与国外高校知名学者交流3-5次。 （4）参加国际学术大会2-4次，国内学术大会4-6次。 （5）培养3-5名硕士研究生。 （6）培养1-2名博士研究生。 （7）培养青年教师4名。 （8）参与科研项目7项，其中省部级项目4项，国家级项目3项。 | | | | | （1）在国内外有影响的重要学术期刊发表论文14篇。 （2）出版专著2部。 （3）参加国际、国内学术大会6次 （4）培养6名硕士研究生。 （5）培养1名博士研究生。 （6）培养青年教师4名。 （7）参与科研项目被政府批示或采纳8项，其中省部级以上批示6项，市级1项，国家级项目1项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与科研项目 | ≥7项 | 8项 | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 发表论文 | 14篇 | 14篇 | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 质量指标 | 参与省部级项目 | 4项 | 6项 | 5 | 4.5 | 参与科研项目受政府批示或采纳共8项，总量完成绩效任务，国家级项目比预期减少，省部级比预期获批高。 | | |
| 参与国家级项目 | 3项 | 1项 | 5 | 3 | 参与科研项目受政府批示或采纳共8项，总量完成绩效任务，国家级项目比预期减少。 | | |
| 国内核心、国外期刊 | 14篇 | 14篇 | 5 | 5 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022年12月30日之前 | ≥90% | 经费执行100% | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤45万 | 42.15万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导研究生 | 7人 | 指导研究生7人 | 15 | 13 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 指导青年教师 | 4人 | 指导青年教师4人 | 15 | 13 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度 | ≥90% | 教师满意程度100% | 10 | 8 | 教师反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.5** |  | | |