|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 关鑫 | | | 联系电话 | 13811519880 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 180.000000 | 75.700000 | 75.700000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.000000 | 75.700000 | 75.700000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年拟奖励成绩优秀的国际学生：博士研究生10人，奖励标准3万元每人；硕士研究生10人，奖励标准3万元每人；本科生45人，奖励标准2万元每人；本科生20人，奖励标准1万元每人；其他20人，奖励标准0.5万元每人。促进留学生学历层次结构的优化和学习成绩的进步。增强我校留学生招生专业吸引力，除进一步增强现有国际经济与贸易、应用经济学、经济学等不同学历层次的留学生招生项目的吸引力，扩大招生规模。 | | | | | 北京市外国留学生奖学金执行75.7万，104.3万提前交回。执行率100%，其中：博士研究生9人，奖励标准3.7万元每人；硕士研究生2人(英文授课)，奖励标准3万元每人；硕士研究生2人(中文授课)，奖励标准2.7万元每人；本科生15人，奖励标准2万元每人；本科生1人，奖励标准1万元每人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 本科生 | ≤65人 | 16人 | 3.75 | 3 | 偏差原因：受全球性疫情影响，招生人数下滑严重且实际生源本、硕、博结构与预测有差异。 改进措施：扩大招生、加强测算精确性 | | |
| 硕士研究生 | ≥10人 | 4人 | 3.75 | 3 |
| 其他优秀学生 | ≥20人 | 0 | 3.75 | 0 |
| 博士研究生 | ≥10人 | 9人 | 3.75 | 3 |
| 质量指标 | 严格按照北京市外国留学生奖学金评审管理办法评定 | 优 | 严格按照北京市外国留学生奖学金评审管理办法评定 | 15 | 14 | 偏差原因：  1、博士生测算时的3万（平均了中英文博士的全奖励、半奖情况），实际发放的几位获奖学生均为英文授课博士，获得全奖，学费标准为37000，按照评审细则执行；2、本科奖励标准全奖为2万，半奖为1万，获奖学生有全奖有半奖；3、硕士生测算时用了3万，实际发放时几位获奖学生为中文授课硕士，获得全奖，学费标准为27000，按照评审细则执行。 改进措施：  预算时按照不同类别更加精细测算 | | |
| 时效指标 | 2022年9月底发放比例 | ≥50% | 0% | 5 | 0 | 偏差原因：国际学院奖学金评审工作，严格按照奖学金评审规定执行，部分评审所需材料准备中，尚未发放 改进措施：优化流程，加快执行进度 | | |
| 2022年12月底发放比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | 除上交金额全部发放完成 | | |
| 成本指标 | 总支出 | ≤180万 | 75.7万 | 10 | 8 | 招生人数下滑严重，提前交回104.3万。改进措施：加强项目前期论证，提高预算精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国际留学生友好交流 | 优良中低差 | 促进国际留学生友好交流 | 30 | 28 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 受益学生满意度95% | 10 | 8 | 受益学生反馈效果良好，满意度可达95% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **82** |  | | |