|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-特聘教授 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 80.000000 | 80.000000 | 80.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.000000 | 80.000000 | 80.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过人才培养、科学研究和社会服务，能为北京市经济社会发展提供重要的咨询和服务，为发展决策提供依据。通过人才培养的方式，将对整个学校乃至北京市的相关专业发展提升提供优秀人才；通过科学研究，形成的系列研究成果，将对北京市经济社会的可持续发展提供理论依据；通过学术交流和社会服务，将提升政府、机构及社会民众的满意度在CSSCI等高水平学术期刊发表论文8篇以上，主持国家级在研项目2项，指导博士生2名，研究生3名；召开国际学术会议5次，举办学术交流和学术研讨会6次，举办名家学术讲座6次。 | | | | | 通过人才培养、科学研究和社会服务，能为北京市经济社会发展提供重要的咨询和服务，为发展决策提供依据。通过人才培养的方式，将对整个学校乃至北京市的相关专业发展提升提供优秀人才；通过科学研究，形成的系列研究成果，将对北京市经济社会的可持续发展提供理论依据；通过学术交流和社会服务，将提升政府、机构及社会民众的满意度在CSSCI等高水平学术期刊发表论文14篇，指导青年教师13名，带领5名青年教师成功申请到国家自然基金和相关基金项目。指导博士生6名；召开国际学术会议7次，举办学术交流和学术研讨会6次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发表或指导青年教师发表论文 | ≥8篇 | 14篇 | 5 | 4.5 | 特聘教授专注于指导青年教师高水平论文发表，2022年收获颇丰 | | |
| 参与科研项目 | ≥3项 | 5项 | 5 | 4.5 | 特聘教授带领青年教师成功申请到国家自然基金和相关基金项目，获批国际级项目比预期目标高。 | | |
| 国家级项目 | ≥2项 | 4项 | 5 | 4.5 | 特聘教授带领青年教师成功申请到国家自然基金和相关基金项目，获批国际级项目比预期目标高。 | | |
| 质量指标 | 论文发表在核心期刊及以上的比例 | 100% | 论文发表在核心期刊及以上的比例100% | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 研究成果验收通过率 | 100% | 研究成果验收通过率100% | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 时效指标 | 2022年12月30日之前 | ≥90% | 2022年12月30日之前经费执行100% | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤80万 | 80万 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被指导研究生专业水平综合素质增强 | 优良中低差 | 被指导研究生专业水平综合素质增强为优 | 10 | 8 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 被指导青年教师综合能力提升 | 优良中低差 | 被指导青年教师综合能力提升为优 | 10 | 8 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 项目入选者科研能力增强 | 优良中低差 | 项目入选者科研能力增强为优 | 10 | 8 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意程度 | ≥90% | 教师满意程度100% | 10 | 8 | 教师反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.5** |  | | |