|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-北京学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 15810023371 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 60.000000 | 54.500000 | 54.500000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.000000 | 54.500000 | 54.500000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 尹志超团队：年度目标：完成既定学术任务，撰写相关的学术论文；完成教育教学任务，培养高质量金融学本硕博学生；帮助青年教师提高教学水平和科研水平 指标1：撰写高质量学术论文10篇 指标2：培养本硕博学生20名 指标3：帮助青年教师5名 蒋雪梅团队：更新整合各缔约国的自主贡献清单，并综合全球升温目标（如1.5oC、2oC）、对应概率（如66%、50%等）与历史累计碳排放水平，分析各缔约国自主减排贡献与全球温控目标达成的减排缺口。该工作为基础数据处理工作，预计耗时2年完成。 指标1：完成学术论文5-7篇，争取在A类期刊上发表论文2-3篇。 指标2：完成政策研究报告2-3份，提交商务部、生态环境部等相关部委。 | | | | | 尹志超团队：根据项目计划完成学术研究、教育教学、人才培养等任务。已发表学术论文16篇，包括在《管理科学学报》、《金融研究》、《国际金融研究》等期刊发表的CSSCI文章，《Energy Economics》等期刊发表的SCI文章。指导本硕博学生共计21名，帮助青年教师6名。 蒋雪梅团队：项目负责人带领团队完成并发表学术论文发表论文6篇，其中A2级以上论文2篇；完成3份政策研究报告，获中办、国办或商务部等采纳；获得优秀论文奖1次；在人才培养方面，项目负责人蒋雪梅教授于2022年初入选全国文化名家暨“四个一批”青年人才--宣传思想文化青年英才。 项目出国费未能使用，部分差旅费收回未使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 出版专著 | 1部 | 0 | 3 | 0 | 2021年9月在经济科学出版社出版专著《中国家庭普惠金融发展研究》，2023年3月在中国金融出版社计划出版专著《中国家庭流动性约束研究》，目前处于等待出版阶段 | | |
| 培养学生数量 | ≥20名 | 21名 | 3 | 3 | 无 | | |
| 政策研究报告 | ≥2部 | 3份 | 3 | 3 | 无 | | |
| 学术论文数量 | ≥15篇 | 22篇 | 3 | 2.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 青年教师培养数量 | ≥5名 | 6名 | 3 | 3 | 无 | | |
| 质量指标 | 其他水平期刊 | ≥3篇 | 4篇 | 3 | 3 | 无 | | |
| 邀请国际知名专家数量 | 2名 | 5名 | 3 | 2.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 申请国家级课题数量 | 1项 | 0 | 3 | 0 | 未完成目标，主持2021年度国家社科基金重大项目期间无法申请同类其他课题，目前正在进行所主持2020年度国家社科重点项目的结项工作，计划后续申请国家级课题 | | |
| 发表核心期刊论文数量 | 8篇 | 16篇 | 3 | 2.5 | 经过前期对青年教师及学生的培养，团队成长迅速，2022年多篇工作论文成功孵化。同时给予团队了更多资源的支持，对相关研究领域有很多新思路和视野，投入产出有了大幅度提高。 | | |
| B1以上水平期刊 | ≥2篇 | 2篇 | 3 | 3 | 无 | | |
| 时效指标 | 研究成果发布时间 | ≤12月 | 2022年12月 | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤60万 | 54.5万 | 10 | 9 | 项目出国费未能使用，部分差旅费收回未使用。改进措施：提高预算准确度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考 | 优良中低差 | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考，发表多篇高水平期刊论文。 | 30 | 27 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标90% | 10 | 8 | 服务对象反馈效果良好，满意度可达90%。改进措施：明确项目的服务对象。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.5** |  | | |