|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-北京市外国留学生“一带一路”奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 关鑫 | | | 联系电话 | 13811519880 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 25.000000 | 24.900000 | 24.900000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.000000 | 24.900000 | 24.900000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》以及教育部、北京市教委等有关文件的精神，我校加快实施“一带一路”教育行动，推动与沿线国家的教育合作。我校已经与云南省普洱学院、红河学院、保山学院3所国门大学于2016年5月6日签订了“1+3”教育联盟战略合作框架协议，发挥我校在经济学、管理学等学科的人才培养优势以及首都区位优势，充分发挥普洱学院、红河学院和保山学院与东盟国家政府和大学联络的便利，东南亚文化交流的窗口等优势，以东盟国家留学生教育为合作的着力点，加强外国留学生教育深度合作，共同致力于开发东盟国家留学生教育资源，打造“1+3”外国留学生“一带一路”教育合作平台，更好地服务于国家教育开放和“一带一路”战略规划的实施。并以此为基础，积极拓展合作交流的领域，支持当地主办绿色经济发展论坛，不断提升合作层次和教育开放水平。我校为加快推进教育对外开放，更好地服务于国家“一带一路”教育开放战略，2016年5月与云南省普洱学院、红河学院、保山学院等3所国门大学签订了“1+3”教育联盟战略框架协 议，以面向东盟国家共同招收和培养留学生为合作优先方向。主要内容为：“1+3”联盟留学生本科和硕士教育项目招生和培养计划。“1+3”留学生教育项目计划每年招收来自老挝、泰国、缅甸、柬埔寨等东盟国家本科留学生和硕士研究生“一带一路”奖学金2022年拟奖励成绩优秀的国际学生：本科生8人，每人2万，硕士研究生3人，每人3万。 | | | | | 北京市外国留学生“一带一路”奖学执行24.9万，0.1万提前交回，执行率100%。 其中奖励本科生4人，2万/人， 硕士生1人，3万，硕士生4人，2.7万/人， 博士（汉语授课）1人，3.1万， 共计24.9万。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 奖励本科生 | ≥8人 | 4人 | 7.5 | 6 | 偏差原因：受全球性疫情影响，招生人数下滑严重且实际生源本、硕、博结构与预测有差异。 改进措施：扩大招生、加强测算精确性 | | |
| 奖励优秀硕士研究生 | ≥3人 | 6人 | 7.5 | 6.5 | 实际完成情况与目标有偏差；改进措施：加强项目前期论证，科学合理的制定绩效目标 | | |
| 质量指标 | 北京市外国留学生一带一路奖学金管理办法（试行） | 优良中低差 | 北京市外国留学生一带一路奖学金管理办法（试行） | 15 | 13.5 | 偏差原因：1、硕士生测算时用了3万，实际发放时获奖学生有中文及英文硕士，获得全奖，学费标准分别为27000，30000，均按照评审细则执行。 2、博士按照评审细则执行发放，获奖学生为中文博士，标准为31000。 改进措施：  预算时按照不同类别更加精细测算 | | |
| 时效指标 | 2022年9月底发放比例 | ≥50% | 2022年9月底发放比例0% | 5 | 0 | 偏差原因：国际学院奖学金评审工作，严格按照奖学金评审规定执行，部分评审所需材料准备中，尚未发放 改进措施：优化流程，加快执行进度 | | |
| 2022年12月底发放比例 | 100% | 2022年12月底发放比例100% | 5 | 5 | 无 | | |
| 成本指标 | 总支出 | ≤25万 | 24.9万 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进一带一路国家学生友好交流 | 优良中低差 | 促进一带一路国家学生友好交流 | 30 | 28 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 受益学生满意度95% | 10 | 8 | 受益学生反馈效果良好，满意度可达95% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86** |  | | |