项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设—长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810169394 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.3416 |  | 9.47875 | 9.47475 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12.3416 |  | 9.47875 | 9.47475 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 京津冀区域物流创新绩效评价指标体系研究，并出版相关论文、专著，并参加相关学术交流会议 |  |  |  |  |  | 完成了京津冀区域物流创新绩效评价指标体系研究，并出版相关论文、专著，并参加相关学术交流会议 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  | 1篇 |  | 1篇 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学术交流会议 |  | 5人次 |  | 5人次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 |  | 高 |  | 核心以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 按计划进行 |  | 按计划进行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 10.6216 |  | 9.47475 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因，原计划11月份的会议取消，导致部分差旅费未完全支出。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师科研水平和学生专业水平 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 |  | 19 |  | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益学生满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |