项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生“一带一路”奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩星 |  |  |  |  | 联系电话 | 89534553 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年6月、11月分两次将项目资金25万元执行完毕；总结2021年奖学金工作经验，优化下一步留学生工作建设，改进国际化学习生活环境，为下一次项目申请做准备。 |  |  |  |  |  | 25万元按照年初计划全部执行完毕，优化了留学生工作建设，改进了国际化学习生活环境 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 |  |  | 25人 | 25人 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养质量 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行进度 |  |  | 11月 | 12月之前 | 20 | 18 |  | 留学生春季和秋季招生有延迟，措施是控制招生时间。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总额度 |  |  | 25万 | 25万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大我校留学生规模 |  |  | 高 | 留学生规模有提高 | 20 | 19 |  | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | 95 | 学生满意度超过95% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |