|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 李馨 | | | | | 联系电话 | | 68935662 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.490000 | 26.490000 | | 26.490000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.490000 | 26.490000 | | 26.490000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 国家助学金一等评选出38人，二等评选出59人 | | | | | | 该项经费分春季学期和秋季学期按照实际贫困生数（一等和二等）发放，2022年春季学期一等贫困生36名共发放8.1万元，二等贫困生46名共发放6.44万元，合计14.54万元；2022年秋季学期按照上级部门要求开展助学金评定工作，动态管理资助专项工作，评定出72名贫困生，其中一等贫困生22名共发4.95万元；二等贫困生50名共发7万元，合计11.95万元。全年共发放26.49万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金一等，二等人数 | | | 97人 | 每个学期发放5个月，全年发放10个月，因此2022年春季学期一等助学金36人，二等助学金46人；春季学期一等助学金22人，二等助学金50人； | 15 | | 14 | | 按照上级部门要求，学校在每个学年9月份开学时开始评审国家助学金，是按照规定每学年进行发放，因此下一学年度国家助学金的预算也是按照近四年评审的困难生人数进行预估。2021年下半年年底做的2022年度项目预算是用于发放2022年春季学期和秋季学期的助学资金。因此，在2021年申报2022年预算所报的困难生人数是预估数，当时制定预算前并未产生2022年困难生的评审结果，按照“应助尽助”的原则，每年秋季学期评定助学金时，只要符合申请条件的学生都可以参与评定，因此无法在2021年申报预算时能准确的估算出2022年的数量指标，因此实际完成值会发生偏差！ | |
| 质量指标 |  | | |  | 2022年春季学期一等困难生36人，二等困难生46人；春季学期一等困难生22人，二等困难生50人，全部获得助学金 | 15 | | 14.5 | | 规范质量指标的设置 | |
| 时效指标 | 按时发放率 | | | 100% | 2022年度按照上级要求，分春季学期和秋季学期及时给贫困生发放相应的助学金经费，每个学期发放5个月。 | 10 | | 9.5 | | 指标值设定不够明确；改进措施：设置时效指标要更加量化明确 | |
| 成本指标 | 不超过申请金额 | | | ≤33.62万元 | 实际使用支出26.49万元，结余7.13万元按照要求及时上缴。 | 10 | | 9 | | 按照“应助尽助”的原则，每年秋季学期评定助学金时，只要符合申请条件的学生都可以参与评定，因此无法在2021年申报预算时能准确的估算出2022年的数量指标，因此实际完成值会发生偏差 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | 资助政策发挥作用时间≥1年 | 受资助学生在校表现优秀，勤奋好学，对党和国家有感恩之情，有效促进了人才培养。 | 30 | | 26 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | ≥90% | 学生、家长满意度100% | 10 | | 8.00 | | 学生、家长对资助工作反馈效果良好，满意度可达100% | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **91.00** | |  | |