|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 学生资助-研究生国家助学金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京舞蹈学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 苏娅 | | | | | 联系电话 | | 68936068 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 139.300000 | 139.300000 | | 139.300000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.300000 | 139.300000 | | 139.300000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格按照项目经费预算，专款专用，为落实资助政策，达到精准资助、资助育人的目的，我校资助动态管理，严格评定程序，定时信息更新等办法，从而减轻研究生就学经济负担，实现研究生的全面、健康发展。 | | | | | | 专款专用，实现预期目标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | | 199人 | 100%覆盖（199人） | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 |  | | |  | 100%用以资助统招研究生 | 15 | | 13 | | 指标值设定不够明确；改进措施：设置质量指标要更加量化明确 | |
| 时效指标 | 按月发放 | | | 10月 | 2022年12月 | 10 | | 9 | | 指标值设定不够明确；改进措施：设置时效指标要更加量化明确 | |
| 成本指标 | 严格控制预算内 | | | ≤139.3万 | 139.3万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 促进人才培养，赋予感恩情怀，回报社会 | | | 优良中低差 | 促进人才培养，受益学生达199人次/学年 | 30 | | 28 | | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标应具体明确体现出项目实际效益 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 学生对资助工作的满意度100% | 10 | | 8.00 | | 学生对资助工作反馈效果良好，满意度可达100% | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **93.00** | |  | |