项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设--长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘红琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.78 |  | 44.753854 | 44.753854 |  | 10 |  | 100% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.78 |  | 44.753854 | 44.753854 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目完成后进一步提高相关专业教师队伍的科研素质和业务水平；提高硕士研究生的培养质量；取得一批具有自主知识产权和较高学术水平的科研成果。完成餐饮行业油烟排放净化系统用高效吸附装置室内样机1套，进行技术交流合作，完成3篇以上论文的研究工作，培养研究生1名，培养本科生1名以上。 |  |  |  |  |  | - 1.完成餐饮行业油烟排放净化系统用高效吸附装置室内样机1套 - 2.完成7篇以上论文的研究工作 - 3.培养研究生1名 - 4.培养本科生3名以上 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 研究成果数量 |  | 3 |  | 7 | 10 |  | 9.3 |  | 指标设定有些保守 |  |
|  |  |  | 采购设备数量 |  | 1 |  | 1 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果质量 |  | SCI收录1篇 |  | SCI收录2篇 | 8 |  | 7 |  | 指标设定有些保守 |  |
|  |  | 时效指标 | 课题研究进度 |  | 按年度计划完成 |  | 按年度计划完成 | 8 |  | 7.5 |  | 受疫情影响，研究进度略慢，研究内容已经全部完成 |  |
|  |  |  | 经费支出进度 |  | 按年度计划完成 |  | 按年度计划完成 | 8 |  | 7 |  | 受疫情影响，经费支出进度略慢，已全部支出 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备成本 |  | 50万元 |  | 32万元 | 8 |  | 7 |  | 评审核减+结余收回导致 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 刊发报道 |  | 3篇 |  | 论文7篇专利2项 | 30 |  | 25.8 |  | 指标设定有些保守 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 大于等于95% |  | 95% | 10 |  | 8.4 |  | 研究工作的成效需得到进一步认可 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.6 |  |  |  |