项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设--实践创新—高质量应用型“人工智能”应用技术实验实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612186842 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3688.193172 |  | 3537.653972 | 3531.728972 |  | 10 |  | 95.76% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3688.193172 |  | 3537.653972 | 3531.728972 |  | — |  | 95.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  | 无 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  | 无 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以“人工智能”为主线，围绕人工智能通用技术、智能医疗、生物制药智能化、智慧能源开展高水平实验实训基地建设，建设国际化的高水平师资团队，打造人工智能核心知识课程体系，加快人工智能领域成果和资源向教育教学转化，加快人工智能与计算机、控制、数学、心理学等专业交叉融合，构建“人工智能+X”复合型人才并重的培养体系，持续推进人工智能方向复合型人才培养。深化人工智能内涵，促进学科融合，加快人工智能领域本科生、研究生培养。 项目建设将助力北京石油化工学院人工智能领域本科生、研究生培养；进而培养更多满足北京市高精尖产业发展的高层次、高素质应用型人才。项目建设可推动技术创新，建立新一代人工智能理论与技术体系，推动基于人工智能发展，在多领域取得引领性研究成果。响应国务院《新一代人工智能发展规划》，抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。 |  |  |  |  |  | 项目总体目标差不多已完成。 1.2023年北京石油化工学院新获批“人工智能”、“药物分析”本科专业，预期2023年9月该本科专业将第一次招生。 2. 2023年人工智能研究院培养的第一批人工智能领域硕士研究生将毕业。 3. 人工智能研究院与中日友好医院、中国医学科学院肿瘤医院、西苑医院、蛋白质技术国家工程研究中心等行业顶尖单位展开合作研究，努力推动人工智能在相关行业技术创新，在多领域取得引领性研究成果。 4. 由北京石油化工学院牵头，联合多所高校和机构建设融合开放互联、虚实融通、资源共享的“环保设备类课程教学”虚拟教研室，以此为依托申报北京高校虚拟教研室乃至教育部虚拟教研室。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增教学实验室 |  | 6间 |  | 6间 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新增教学实训体系 |  | 12个 |  | 12个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新增设备数量 |  | 359台套 |  | 280台套 | 5 |  | 5 |  | 由于该项目的预算是2020年底至2021年6月份编制，我单位的教学和科研内容发生了部分变化。根据《北京市教育委员会关于所属单位编制2022年部门预算的通知》（京教财〔2021〕19号）的规定，“在项目内容和绩效目标不变的前提下，同一经济分类科目‘类’级下‘款’级调整，除‘三公经费’外，预算调整金额不超过项目经费总额度30%的，单位可按照内部控制管理要求，履行‘三重一大’等决策程序后自行进行调整”。 相关调整，已再学校2022年第14次校长办公会通过。 |  |
|  |  |  | 新增实训软件 |  | 15个 |  | 15个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新增教材 |  | 4部 |  | 1部 | 5 |  | 2 |  | 书籍出版的周期较长，另外3本教材进度：1本预计2023年7月出版；1本教材已完成，出版社排版中，预计2023年能正式出版；1本教材还在翻译中，预计2023年能完成。 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到国标标准/技术参数 |  | 达到国标标准/技术参数 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学环境质量 |  | 符合教学实验室建设标准 |  | 符合教学实验室建设标准 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | 100% |  | 96.4% | 5 |  | 4 |  | 部分设备供货周期长（大概还有10件），暂时未到货，预计2023年8月份可全部到货。 |  |
|  |  |  | 研究成果验收通过率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目准备方案制定 |  | 2021年1月-4月 |  | 2021年1月-4月 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目申报 |  | 2021年5月-11月 |  | 2021年5月-11月 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目建设阶段 |  | 2021年11月-2022年6月 |  | 2022年1月-2022年6月 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目试运行阶段 |  | 2022年7月-2022年11月 |  | 2022年7月-2022年11月 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目建设验收 |  | 2022年12月31日前 |  | 2023年12月31日前 | 1 |  | 0 |  | 部分设备供货周期长（大概还有10件），暂时未到货，预计2023年8月份可全部到货。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | ≤3688.193172万元 |  | 3650.145972万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 每年受益本科生 |  | ≥800人 |  | 700 | 4.3 |  | 3.5 |  | 项目执行还不到2年，随着本科专业人工智能和药物分析的招生，以及研究生招生数量的增加，五年内可以完成该目标。 |  |
|  |  |  | 每年受益研究生 |  | ≥200人 |  | 150 | 4.3 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 五年内受益本科生、研究生的数量 |  | 本科生≥4000人，研究生≥1000人 |  | 本科生1400人，研究生300人 | 4.3 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 科技论文 |  | 54篇以上 |  | 23 | 4.3 |  | 3.5 |  | 文章从撰写到正式发布周期较长，目前还有12篇文章在审稿中 |  |
|  |  |  | 专利与软著 |  | 20个以上 |  | 9 | 4.3 |  | 3.5 |  | 专利从撰写到正式授权周期较长，目前还有24项专利已提交到专利局 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 本项目建设主旨为人工智能行业发展，有利于减少工作、生活、生产的碳排放，提升制造业等行业的技术发展，减少相关的环境污染，提升空气质量优良率，减少能源的消耗，提升水电能源的节约率。 |  | 符合指标 | 4.3 |  | 3.5 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性 |  | 项目建设将在未来5-8年对我校的人才培养模式、校企合作模式、教学管理模式等工作建设中发挥积极作用；通过培养更多的高素质人工智能行业人才，逐步提升人工智能领域的发展，取得人工智能领域引领性原创成果，加快创建新型国家和世界科技强国，社会效益明显。 |  | 符合指标 | 4.2 |  | 3.8 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度 |  | 95%以上 |  | 96% | 2 |  | 1.4 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 97% | 4 |  | 3 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  |  | 毕业生用人单位 |  | 95%以上 |  | 98% | 2 |  | 2 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  |  | 社会公众投诉率 |  | 无 |  | 无 | 2 |  | 1 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.3 |  |  |  |