项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 大力发展留学生教育，扩大留学生规模，在校留学生人数达到150人，学历留学生比例逐年增加，达到80人以上。 二、积极发展多种层次的留学生教育，形成研究生学历生、本科学历生、语言生、交换生、短期文化交流生等各类留学生项目体系。 三、拓展留学生来源渠道，重点发展“一带一路”国家的学历留学生、交换生和语言留学生等，尤其侧重俄罗斯及中亚地区的来华留学生。 四、我国的中石油和中石化企业集团在中亚、独联体等国家的投资项目很多，石油资源丰富的“一带一路”沿线国家对石油化工类学科的专业人才需求非常迫切，因此，石油化工类专业人才的招生对这些外国留学生颇具吸引力。该项奖学金将惠及到所有中亚地区的来华留学生，将吸引更多优秀的“一带一路”沿线国家学生来我校学习，推动我校国际教育及国际合作与交流工作的发展，同时为北京市构建“一带一路”教育共同体将起到极大地促进作用。 |  |  |  |  | 一、2022年我校培养来华留学生总人数95人，其中学历生44人（研究生22人 、本科生22人），非学历生51人。 二、我校致力于发展多种层次的留学生教育，目前已形成稳定的研究生学历生、本科学历生、语言生、交换生的留学生项目体系教育。 三、2022年，为吸引优秀来华留学生来我校学习，我们克服疫情造成的极大困难，加大招生宣传力度，利用网络、学生群、校友群等多种渠道宣传学校的招生政策；同时和中国境内的一些合作机构加强联系，利用他们的资源优势扩大招生宣传。2022年秋季学期，我校共招收4名硕士研究生。他们分别来自俄罗斯和哈萨克斯坦。此外，我们还招收了英国、巴西、南非、萨尔瓦多等近20个国家的语言生。 四、2022年我校共有2名硕士研究生毕业，目前均已就职；1名本科生毕业后升学攻读我校工商管理专业。多年来，我校在石油化工类外国留学生招收与培养方面已取得很大成绩，学生毕业后无论是回国发展还是留在中国，就业前景都比较乐观，对实现“一带一路教育行动”有良好的推动作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 招收优秀硕士研究生留学生 |  | 6 | 4 | 7 |  | 6.1 |  | 疫情期间面向中国境内招生生源紧张，2023年秋季学期面向境外招生已启动。 |  |
|  |  |  | 招收优秀本科专业留学生 |  | 5 | 0 | 3 |  | 0 |  | 疫情期间面向中国境内招生生源紧张，2023年秋季学期面向境外招生已启动。 |  |
|  |  |  | 奖励在校学历生延续学业 |  | 21 | 24 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招收与奖励优秀语言生留学生 |  | 40 | 51 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养优秀来华留学生 |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 30 |  | 25.4 |  | 指标设置尚需完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8.6 |  | 满意度尚需提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.9 |  |  |  |