项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—清源校区12号楼学生公寓改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕德胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81292189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 448.68 | 443.890831 |  | 439.999806 |  | 10 |  | 99% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 448.68 | 443.890831 |  | 439.999806 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成学生公寓装修改造及其他硬件设施的改造，消除安全隐患，进一步完善师生生活及教学科研设施，改善我校办学条件，提升环境育人功能，更好地满足学校人才培养和学科建设需求，服务学校发展。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.完成项目结算审计。 |  |  |  |  |  | 项目已竣工验收合格，并投入使用；已完成结算审计并完成款项支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 5560平方米 | 5560平方米 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 |  |  | 1处 | 1处 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 2021年10月-2022年9月完成招标、施工、竣工验收，2022年10月完成结算审计 | 按时完成 | 8 |  | 7.2 |  | 疫情影响，支出和工程进度受限 |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 按年度100%完成支出 | 按时完成 | 8 |  | 7.2 |  | 疫情影响，支出和工程进度受限 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 443.890831万元 | 支付439.999806万元 | 10 |  | 8.4 |  | 有招标净结余，已交回 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 税收增加值 |  |  | 57.57（万元） | 57.57（万元） | 7.5 |  | 6.8 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  | 经济效益 | 建筑（工程）综合利用率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 6.8 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  | 指标 | 设施正常运转率 |  |  | 95% | 95% | 7.5 |  | 6.8 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  |  | 可持续影响 | 工程预计使用年限 |  |  | 10年 | 10年 | 7.5 |  | 6.8 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.2 |  | 支撑材料尚需完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |