项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘红琳 |  |  |  | 联系电话 |  | 81292090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2 | 2 | 2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对我校油气储运工程学科建设和学术研究提出创新性、战略性构想，带领本学科在个别研究方向上的实力和水平达到国内领先；指导省部级及以上重大科研项目研究，讲授本学科核心课程或开设学科前沿领域的讲座，联合培养高水平博士研究生作为师资后备力量；协助组建并领导团队建设，指导青年教师承接科研项目助其成长以培养学科领军后备人才，提升团队人才培养、科学研究和社会服务的整体能力。 |  |  |  |  | 全部完成。指导油气储运青年教师申报获得中国石油和化工自动化协会科技进步一等奖1项，中国发明协会创业奖创新奖二等奖1项以及撰写SCI论文3篇，为我校学生开设线上学术讲座1次，联合指导中国地质大学（北京）的3名博士研究生和硕士研究生在我校开展研究工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作时间 |  | 3月 | 3月 | 10 |  | 8 |  | 原定时间和实际有出入，以后指标设定需更合理 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 |  | 2篇 | 2篇 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022.12 | 2023.03 | 10 |  | 7 |  | 完成时间滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 费用 |  | 2万元 | 2万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养研发人才 |  | 3人 | 3人 | 15 |  | 13 |  | 指标设定还需完善，如具体是什么方向的培养 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 青年教师科研能力提升 |  | 60% | 75% | 15 |  | 13 |  | 指标设定尚需完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学科建设及人才培养 |  | 90% | 95% | 10 |  | 8.6 |  | 支撑材料不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.6 |  |  |  |