项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—北京市“一带一路”国家人才培养基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.556 | 24.556 | 24.556 |  | 10 |  | 100% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.556 | 24.556 | 24.556 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目能为“一带一路”沿线国家培养高端人才，同时有利于我校石油与能源类的学科专业建设。 |  |  |  |  | 2022年，6名硕士及1名博士后的全部学费及生活费资助。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 培养国际硕士研究生 |  | 6 | 6 | 12.5 |  | 11.6 | 指标设置尚需完善 |  |
|  |  |  | 培养博士后 |  | 1 | 1 | 12.5 |  | 11.6 | 指标设置尚需完善 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1-12月 |  | 严格按计划执行 | 严格按计划执行 | 12.5 |  | 11.6 | 指标设置尚需完善 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年项目预算额 |  | 35.08万元 | 24.556万元 | 12.5 |  | 11.8 | 申报2022年该项目时填写项目支出预算明细表不详细（单价3.508万元*人数10=送审额35.08万元），实际应按照获奖学生情况细化为6条明细项目，合计送审额35.08万元。 因填写的人数10与2018年申请该项目初期的预计获奖学生人数10（7人在学，3人属于退学及未招收情况）存在歧义，因此审减3.508万元*人数3=10.524万元，后续追加该金额未成功获批。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养“一带一路”国际高端人才 |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 30 |  | 25.4 | 指标设置尚需完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 8.6 | 满意度尚需提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |