|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 贾一村 | | | 联系电话 | 18210218171 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 30.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.000000 | 12.000000 | 12.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 严格按照“北京市外国留学生奖学金管理办法”的规定，评选留学生奖学金，并按计划，于2022年12月20日之前将30万执行完毕。留学生奖学金项目的实施将进一步提升我院在国内外的知名度,进而扩大留学生招生规模，提高经济效益。 | | | | | 年初预算为30万元，但受疫情影响，2022年我校留学生规模较小，全年留学生人数为33人，并未扩大招生。因此，我院严格按照相关规定，根据实际情况通过财务系统退回18万元，更改全年预算为12万元，实际执行12万元，执行率为100%，共有13名留学生获奖，占比为39% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 受助人数 | 45人 | 根据年度情况，实际受助人数13人 | 20 | 16 | 受疫情影响，2022年我校留学生规模较小，全年留学生人数为33人，并未扩大招生。共有13名留学生获奖，占比为39% | | |
| 时效指标 | 足额保障率 | 100% | 按照时间要求足额保障，及时发放，无截留 | 10 | 10 | 无 | | |
| 发放及时率 | 100% | 按照时间要求足额保障，及时发放，无延迟 | 10 | 10 | 无 | | |
| 质量指标 | 奖学金覆盖面 | ≥20% | 实际完成的留学生奖学金覆盖面为45%，超出预期目标 | 10 | 10 | 无 | | |
| 效果指标 （30分） | 经济效益指标 | 结余数=结余数/预算数 | ≤5% | 年初预算为30万元，但受疫情影响，2022年我校留学生规模较小，全年留学生人数为33人，根据实际情况通过财务系统退回18万元，更改全年预算为12万元，实际执行12万元，执行率为100%。 | 30 | 28 | 受疫情影响，出于安全考虑，我校并未大规模扩大招生，因而经济收入有所受限。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 100% | 项目的实施，使受助学生满意度达到100%，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 | | |
| **总分** | | | | | | **100.00** | **94.00** |  | | |