|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公务用车购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 李清 | | | 联系电话 | 13693352521 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 97.942832 | 97.942832 | 97.942832 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.942832 | 97.942832 | 97.942832 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 购置更新车辆3台（1台宇通ZK6117HT61(11米柴油国六大型客车)、2台宇通ZK6710Q1T(T7(3.5T)商务版)），满足教学、科研需求。 | | | | | 完成车辆更新，消除公务用车安全隐患，保障学院的教学科研和学生活动开展，切实提升了学校的社会影响力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 足额保障率 | 100% | 项目实际完成66.67%，基本完成预期目标 | 20 | 19 | 年初申请经费是148.51万元，但是因为大客车没能如期报废，无法购置新车，预算调整为97.94万元，只购2台，全额支出。 | | |
| 购置车辆数 | 3辆 | 购置车辆数2辆，基本完成预期目标 | 20 | 18 | 年初申请经费是148.51万元，但是因为大客车没能如期报废，无法购置新车，预算调整为97.94万元，只购2台，全额支出。 | | |
| 时效指标 | 支付及时数 | 100% | 按照项目要求，及时支付所有款项，无截留 | 10 | 10 | 年初申请经费是148.51万元，但是因为大客车没能如期报废，无法购置新车，预算调整为97.94万元，只购2台，全额支出。 | | |
| 效果指标 （30分） | 经济效益指标 | 结余数=结余数/预算数 | ≤5% | 实际支出结余为0万元，圆满完成预期目标 | 30 | 26 | 指标设置不合理。未设置其他效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 95% | 根据项目执行情况，受益师生满意度达到100%，圆满完成预期目标 | 10 | 10 | 无 | | |
| **总分** | | | | | | **100.00** | **93.00** |  | | |