|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-骨干专业-学前教育专业建设(2020年滚动项目）（中央资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 厉育纲 | | | 联系电话 | 13910518007 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 692.323295 | 692.323295 | 482.290000 | 10 | 69.66% | 6.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 692.323295 | 692.323295 | 482.290000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成学前教育骨干专业人才培养模式创新、教学改革、师资队伍、课程资源、教材建设、社会服务、国际交流实训室建设等建设任务。继续推动学前教育人才培养模式创新，完善“政-校-园”合作培养人才机制；构建基于典型工作任务和工作过程的系统化课程体系，完善学前教育专业人才培养方案，完成2门核心课课程标准制订工作，出版活页式教材2部；通过国内外调研、考察与学习培训，培养一批骨干教师、教学名师、专业带头人；加强国际交流合作、培训，开展TAFE教学模式改革；建设学前教育专业仿真实训室2间和共享型实训基地5个，改善实习实训条件；6.开展面向北京市幼儿园师资队伍培训，扩大社会服务面。 | | | | | 基本完成全年总体目标，完成了2间实训室的招标采购和建设工作；修订2022版学前教育专业和早期教育专业人才培养方案；申报婴幼儿托育服务与管理新专业;完成普惠性幼儿园教师培训500人次；多位教师获得教育教学的院校级和市级奖励。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人才培养模式 | 3 | 实际完成人才培养模式5个，超额完成预期目标 | 6 | 5 | 绩效目标设置过低 | | |
| 课程资源建设 | 14 | 实际完成课程资源建设14个，圆满完成预期目标 | 6 | 6 |  | | |
| 教材与教法改革 | 2 | 实际完成教材与教法改革2个，圆满完成预期目标 | 6 | 6 |  | | |
| 优质示范课案例 | 6 | 实际完成优质示范课案例10个，超额完成预期目标 | 6 | 4 | 绩效目标设置过低 | | |
| 教师教学创新团队 | 9 | 实际完成教师教学创新团队8个，基本完成预期目标 | 6 | 4 | 规划课题1项尚未完成，但获批2022年北京市教育委员会科研计划项目2项；申报2023年度教育部人文社会科学研究一般项目及2023年度国家自然科学基金面上项目各1项 | | |
| 实践教学基地 | 7 | 实际完成实践教学基地7个，圆满完成预期目标 | 5 | 5 |  | | |
| 技术技能平台 | 1 | 实际完成技术技能平台1个，圆满完成预期目标 | 5 | 5 |  | | |
| 社会服务 | 281 | 实际完成社会服务280个，基本完成预期目标 | 5 | 4 | 基本完成目标，存在小部分差异 | | |
| 国际交流与合作 | 17 | 实际完成国际交流与合作0次，原因为疫情无法执行 | 5 | 0 | 因疫情原因无法执行 | | |
| 质量指标 | 实践教学基地合格率 | 100% | 实践教学基地合格率达到100%，圆满完成预期目标。 | 10 | 10 |  | | |
| 技术技能平台合格率 | 100% | 技术技能平台合格率达到100%，圆满完成预期目标。 | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 项目及时高效完成 | 大于99% | 项目及时高效完成达到100%，圆满完成预期目标。 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生 | 95%以上 | 学生满意度达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 5 |  | | |
| 教师 | 95%以上 | 教师满意度达到100%，圆满完成预期目标 | 5 | 10 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100.00** | **90.97** |  | | |