项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000424858-教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张驰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.070000 | 64.334900 |  | 63.398216 |  |  | 10 |  |  | 99% |  |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88.070000 | 64.334900 |  | 63.398216 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，资助他们开展教学和科研课题的研究、出版教材、专著或发表论文，支持青年骨干教师到行业或企业第一线参加企业实践和社会实践，提高专业实践等技能。从而使青年骨干教师的教育教学水平和科研水平得到提升，提高教学质量。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | 2名 | 17 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 15篇 | 18 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  |  | 9人次 | 8 | 7 |  |  | 6.4 |  |  | 因疫情学术会议比计划减少 |  |  |
|  |  |  | 出版专著 |  |  | 2部 | 5 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 1部 | 2 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 相关政策汇编 |  |  | 2万字 | 2 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 争取相关课题 |  |  | 3项 | 2 | 7 |  |  | 4.7 |  |  | 因大部分项目负责人有在研项目，疫情原因耽误了在研项目结题，因此影响了新申请课题 |  |  |
|  |  |  | 到账经费 |  |  | 30万元 | 30万 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文级别部分核心期刊 |  |  | 80% | 12 | 7 |  |  | 7 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  |  | 3 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在总预算内 |  |  | 64.3349万 | 63.3982 | 4 |  |  | 4 |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为首都文化事业单位提供智力支持 |  |  | 98% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生、项目单位成果满意度 |  |  | 97% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |