项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000001724834-学生资助—本专科生国家助学金（少数民族预科生中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何侃侃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900037 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.910000 | 8.910000 |  | 8.910000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.910000 | 8.910000 |  | 8.910000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使少数民族预科学生顺利完成学业 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成对相应学生的发放 |  |  | 8.91万元 | 8.1万元 | 20 |  | 19.8 |  | 实际报到人数少于计划招生人数 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改善学习条件 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 14.8 |  | 缺少相关支撑材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算批复后根据学生学习计划完成情况在年度内完成执行 |  |  | 12月 | 12月 | 15 |  | 13.8 |  | 缺少相关支撑材料 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算额度内 |  |  | 8.91万元 | 8.1万元 | 15 |  | 14.4 |  | 缺少相关支撑材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：促进教育公平 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：为国家培养有用之才 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：构建社会主义和谐社会首善之区 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：预科学生满意度 |  |  | 90% | 98% | 5 |  | 4.9 |  | 缺少相关支撑材料 |  |
|  |  |  | 指标2：学校满意度 |  |  | 90 | 100% | 5 |  | 4.8 |  | 缺少相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |