项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000439101-教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张驰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.000000 | 13.000000 |  | 13.000000 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 13.000000 | 13.000000 |  | 13.000000 |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年1月-2022年12月： （1）协助学院科研骨干教师申请省部级及以上科技项目1-2项； （2）开设学科前沿领域的讲座3次； （3）组建生物质废弃物利用领域的研究团队，提高团队科研实力。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报省部级科技项目 |  |  | 3 | 6 | 15 |  |  | 13.6 |  |  | 未全部完成正式通过 |  |  |
|  |  |  | 学科前沿讲座 |  |  | 3 | 4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报省部级科技项目；面向学科专业学科前沿讲座；指导催化实验室开展研究工作有突破进展 |  |  | 优良 | 优 | 15 |  |  | 13 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在总预算 |  |  | 13万 | 13万 | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：指导青年教师、指导研究生 |  |  | 2 | 4 | 15 |  |  | 14.8 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生、项目单位成果满意度 |  |  | 97% | 100% | 10 |  |  | 9.2 |  |  | 满意度指标完成情况缺少相关支撑材料 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.6 |  |  |  |  |  |