项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 幸福幼师职业技能提升实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王月会 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552098696 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134 | 134 |  | 133.1764 |  | 10 |  | 99.38% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 134 | 134 |  | 133.1764 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幸福幼师职业技能提升实训基地建设项目，按照理实一体、功能复合型、资源整合性建设原则，从岗位能力培养紧缺项目入手，重点建设幼儿园班级活动实训室、婴幼儿照护实训室、美育工作坊三个复合型功能特色实训室，直接服务核心工作能力和职业素养提升。一方面，为培养岗位所需的学前教育技术技能型人才提供保障，有助于输出体现职教特点和幼师特性的学前教育专业课程体系、教学模式等成果。另一方面，借助实训平台建设，依托北京市职工继续教育基地，面向各级各类学前教育机构进行个性化、定制性师资培训，彰显国际教育服务学院专业群品牌优势，提高学校美誉度，服务社会能力。 |  |  |  |  |  | 该项目在各级领导大力支持下，认真负责、科学严谨推进建设。虽受疫情等影响，困难重重，项目组科学分配，规范使用，支出情况是实训基地设备类首付款119.2600万元，政府采购部分13.9164万元；扎实围绕实训基地建设项目做好人才培养和专业内涵建设。为了推进教学改革，提升社会服务能力，院园协同调研共同优化了人才培养方案；输出了2门等特色课程；输出了北京市精品课；将X证书有机融入人才培养方案、课程标准等，并成功申报1+X幼儿照护书证融通试点项目；为提升人才培养质量，完成了人才培养相关信息的数据采集任务等，得到师生好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产出学前教育专业人才培养方案 |  |  | 1套 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：建设幼儿园班级活动实训室、婴幼儿照护实训室、美育工作坊 |  |  | 3间 | —— | 5 |  | 5 |  | 项目分两年执行实施 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备与平台安装调试合格率 |  |  | 100% | —— | 5 |  | 4 |  | 设备已购买，待进场调试。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | —— | 5 |  | 3 |  | 疫情原因还未正式投入使用 |  |
|  |  |  | 指标3：设备系统故障率 |  |  | ≤2% | 0 | 2 |  | 2 |  | 疫情原因还未正式投入使用 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施 |  |  | 2022年6.30-2023.9 |  | 8 |  | 8 |  | 中央财政追加项目当年下半年资金到账，受疫情原因未当年全部完成，但是能做尽做 |  |
|  |  |  | 指标2：项目验收准备，教师培训，项目验收 |  |  | 2022年11.15-12.31 | —— | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因展开了部分培训。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤100% | 133.1764 | 10 |  | 9.94 |  | 采用招投标方式，与预算略有偏差，但属正常范围 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高实训设备使用效益，提升实训环境、提高人才培养质量、促进教学改革 |  |  | 100% | 99% | 8 |  | 8 |  | 按时推进教学改革和持续提升人培质量 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为社会、合作院校或企业提供相关资源共享服务（学前教育教育技能展示和职业体验服务各1次；面向人数不少于120人天） |  |  | 100% | 80% | 8 |  | 7 |  | 因疫情原因线下社会服务培训、线下技能比赛无法开展，但是线上有序推进 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 |  |  | 100% | 70% | 8 |  | 7 |  | 疫情原因未完成施工，但是相关基础工作有序 推进 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：在近5年内发挥影响 |  |  | 100% | 80% | 6 |  | 5 |  | 疫情原因未完成施工，但是相关基础工作有序 推进 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： 学生满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：学校满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.88 |  |  |  |