项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 学生资助－本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601036037 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 157.052 | 101.937 |  | 101.937 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 157.052 | 101.937 |  | 101.937 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，通过国家助学金帮助家庭经济困难学生解决经济困难，保证学生学习和生活，助力学生成长成才。 |  |  |  |  |  | 全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，通过国家助学金帮助家庭经济困难学生解决经济困难，保证学生学习和生活，助力学生成长成才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一、二等国家助学金1家庭经济困难学生认定，助学金评审和材料上报 |  |  | 422 | 291 | 5 |  | 5 |  | 家庭经济困难学生人数比往年有所降低 |  |
|  |  |  | 一、二等国家助学金2家庭经济困难学生认定，助学金评审和材料上报 |  |  | 459 | 237 | 5 |  | 5 |  | 家庭经济困难学生人数比往年有所降低 |  |
|  |  |  | 一、二等国家助学金1发放 |  |  | 422 | 291 | 5 |  | 5 |  | 家庭经济困难学生人数比往年有所降低 |  |
|  |  |  | 一、二等国家助学金2发放 |  |  | 459 | 237 | 5 |  | 5 |  | 家庭经济困难学生人数比往年有所降低 |  |
|  |  | 质量指标 | 帮助家庭经济困难学生解决经济困难，保证学生学习和生活，助力学生成长成才。 |  |  | 公开公平公正 确保资助到位 | 评选公开公平公正，无相关举报反馈信息 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021-2022学年第一学期（1月）国家助学金发放 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 4 |  | 4 |  | 按时发放资助资金 |  |
|  |  |  | 2021-2022学年第二学期（3-7月）国家助学金发放 |  |  | 2022年3-7月 | 2022年3-7月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2022-2023学年家庭经济困难学生认定，助学金评审和材料上报 |  |  | 2022年9-10月 | 2022年9-10月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成2022-2023学年第一学期（9-12月）国家助学金发放 |  |  | 2022年9-12月 | 2022年9-12月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 控制在成本内 |  |  | ≤101.937万元 | 101.937万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 确保国家资助资金真正落实到有需要的每位学生身上，帮助学生解决经济困难。 |  |  | 效果良好 | 解决家庭经济困难学生日常生活、学习困难 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平。体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，解决家庭经济困难学生学习和生活，助力学生成长成才。 |  |  | 效果良好 | 经常性与家庭经济困难学生谈心谈话，帮助解决实际困难，注重资助育人效果 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 毕业后更好地回报祖国，进一步提高党和政府在人民心目中的威信。 |  |  | 效果良好 | 学生毕业后步入社会工作，回报祖国 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受到学校教师满意 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受到学生满意 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |