项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 固安校区教学基本条件保障建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84171145 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 482.6145 |  | 447.6054 | 447.6054 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 482.6145 |  | 447.6054 | 447.6054 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：更新25间智能教室终端设备，包括：触控一体机、中控、讲桌、音箱、无线麦克、功放、教学视频采集设备等。 目标2：改造主控室，实现主控室可对所有智能教室设备进行集中统一管理，并且具备教学观摩功能，校领导或教学管理人员可通过网络对任意一间教室进行观摩或听课。 目标3：建设教室配套的教育教学管理系统，如：学情分析系统，常态化录播系统，多媒体运维管理系统等。更好地为教学管理，提高管理效能服务。 |  |  |  |  |  | 1、购置25间智能教室终端设备，包括：触控一体机、中控、讲桌、音箱、无线麦克、功放、教学视频采集设备等。 2、改造主控室，实现主控室可对所有智能教室设备进行集中统一管理，并且具备教学观摩功能，可实现线上巡课。 3、完成配套管理系统上线。例如：学情分析系统，常态化录播系统，多媒体运维管理系统等。更好地为教学质量管理，提高管理效能服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络中央控制器 |  | 25台 |  | 25台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 4K智能摄像机 |  | 50台 |  | 50台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  | 25台 |  | 25台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 液晶拼接屏 |  | 18台 |  | 18台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学计算机 |  | 28台 |  | 28台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中控讲桌 |  | 25台 |  | 25台 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | >50% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验收合格率 |  | >98% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | <2% |  | 0 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 调研、编写项目技术需求书 |  | 2022年5月 |  | 2022年4月完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标工作阶段 |  | 2022年6月 |  | 2022年8月8日完成 | 4 |  | 3 |  | 第二包第一次开标废标，进行了二次开标，开标时间是8月8日。 |  |
|  |  |  | 建设实施阶段 |  | 2022年7-8月 |  | 2022年8月完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收及试运行阶段 |  | 2022年9月9-10月 |  | 2022年9月完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤497.3267万元 |  | 447.6054万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 服务于全体师生，设备系统经济节能，管理维护成本降低 |  | 使学校教学环境得到较大改善，降低教学管理维护成本，为学校以教学为中心的校园信息化建设工作提供更加合理和有序的保障，从而促进教学管理总体效益的提高。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提高学校教学环境水平，更好地服务于首都教育教学 |  | 本项目建成后使学校的教学环境在现阶段得到充分改善，提高师生课堂教学学习的幸福感，促进和谐校区、数字化校区的建设，促进学院各项教学工作效益的提高。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | ≥6年 |  | 项目建设之后会使全院师生受益。满足未来6—8年使用需要 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98.39% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |