项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 固安校区公共房屋屋面防水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢庆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13785475810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165.84 |  | 165.84 | 165.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165.84 |  | 165.84 | 165.84 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固安校区公共房屋屋面防水改造工程实施后，提高了保障水平，为在校学生提供良好的学习与生活环境，为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |  | 工程进度完成全部工作量95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 |  | 11083平方米 |  | 11083平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 已竣工项目验收 合格率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期准备时间 |  | 8月10日-9月15日 |  | 8月10日-9月15日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购期 |  | 9月16日-10月24日 |  | 9月16日-10月24日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 施工时间 |  | 10月28日-12月7日 |  | 10月28日-5月20日 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响严重，施工进度延缓 |  |
|  |  |  | 竣工验收及结算 |  | 5月21日-6月30日 |  | 5月21日-6月30日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目金额 |  | 165.84万 |  | 165.84万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为学院未来发展规划打下坚实的基础，给学校带来更好的经济效益和社会效益。 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足学生的实际需求，提高学员的满意率、学校的综合服务水平及公共房屋能力，具有良好的社会效益。 |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 规划科学、技术方案合理，具有实施建设的可操作性及实用性。 |  | 95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥10年 |  | ≥10年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 |  | 98% |  | 项目执行中，于2023年完成 | 10 |  | 10 |  | 待项目竣工验收并投入使用一段时间后及时做出满意度调查问卷 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |