项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 特高建设－北京市特色高水平骨干专业（群）-宝玉石鉴定与加工专业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张晓晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911052805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 73.345 |  | 73.345 | 61.025783 |  | 10 |  | 83.20% |  | 8.32 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 73.345 |  | 73.345 | 61025783 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结专业核心课程思政建设经验，完善专业课程思政建设方案，深入开展思政主题活动、党建活动；以学生为中心，实行双主体育人和“三有”课堂革命，总结“工学结合”人才培养模式和大学生创新创业孵化模式，确定专业人才培养方案、课程体系和教学方式等，全面提升人才培养的质量；建成并应用本专业课程资源平台，形成独具特色的中国工艺美术大师教学案例库、虚拟仿真实训案例库，专业教师可运用手机终端进行“三有”课堂教学实践，实现全国同类院校宝玉石鉴定与加工专业学分互认（2 门课程），促进学生创新创业；建成一支结构合理、充满活力、适应职教、具有改革创新能力的高水平高素质师资队伍；建成开放共享、示范引领的产教融合实训基地，建成数字化非遗文创产品研创中心；加强中国轻工珠宝首饰职业教育集团成员间和中国工艺美术大师的合作，共同研发高质量教科研成果；面向社会深入开展技能培训，完成年度社会培训任务；加强中外合作，开展非遗技艺——“燕京八绝”的国际留学生培训项目，展示中华优秀文化；深化与澳大利亚墨尔本理工学院合作，完成中澳双方共认的专业课程标准；做好验收的各项准备工作，进行项目验收的自查自检工作，诊断改进，总结专业建设成果，保证专业建设项目顺利通过验收。 |  |  |  |  |  |  | 完善专业课程思政建设方案，深入开展思政主题活动、党建活动；以学生为中心，实行双主体育人和“三有”课堂革命，总结“工学结合”人才培养模式和大学生创新创业孵化模式，确定专业人才培养方案、课程体系和教学方式等，全面提升人才培养的质量；建成并应用本专业课程资源平台，形成独具特色的中国工艺美术大师教学案例库、虚拟仿真实训案例库，专业教师可运用手机终端进行“三有”课堂教学实践，实现全国同类院校宝玉石鉴定与加工专业学分互认（2 门课程），促进学生创新创业；建成一支结构合理、充满活力、适应职教、具有改革创新能力的高水平高素质师资队伍；建成开放共享、示范引领的产教融合实训基地，建成数字化非遗文创产品研创中心；加强中国轻工珠宝首饰职业教育集团成员间和中国工艺美术大师的合作，共同研发高质量教科研成果；面向社会深入开展技能培训，完成年度社会培训任务；加强中外合作，开展非遗技艺——“燕京八绝”的国际留学生培训项目，展示中华优秀文化；深化与澳大利亚墨尔本理工学院合作，完成中澳双方共认的专业课程标准；做好验收的各项准备工作，进行项目验收的自查自检工作，诊断改进，总结专业建设成果，保证专业建设项目顺利通过验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：课程思政改革方案 |  | 1个 |  | 1个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：出具“燕京八绝”非遗技艺为特色的宝玉石鉴定与加工专业建设报告 |  | 1份 |  | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：出具宝玉石专业人才培养方案 |  | 1份 |  | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标4：形成和完善宝玉石专业教学标准 |  | 1个 |  | 1个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标5：形成和完善专业考核标准 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标6：形成和完善人才培养质量标准 |  | 1个 |  | 1个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标7：形成和完善宝玉石专业立体式课程体系 |  | 2个方向 |  | 2个方向 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标8：形成和完善专业核心课程标准 |  | 12门 |  | 12门 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标9：中国工艺美术大师精品教学案例 |  | 2个 |  | 2个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标10：开发宝玉石专业活页式、工作手册式教材及配套信息化资源（线下教材） |  | 1本 |  | 1本 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标11：课程教学系统实施情况报告 |  | 1份 |  | 1份 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标12：发表全国中文核心期刊论文 |  | 1篇 |  | 1篇 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标13：面向企业提供珠宝鉴定等技术服务，培育技术成果 |  | 1项 |  | 1项 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标14：面向社会开展培训 |  | 1批次 |  | 1批次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标15：出具宝玉石专业建设项目阶段诊断报告及改进材料 |  | 1份 |  | 1份 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：实践教学基地合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：课程建设合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：科研成果发表率 |  | ≥98% |  | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 指标1：严格控制成本 |  | 完成整体项目验收目标，总成本控制在73.345万元以内。 |  | 61.03 | 2 |  | 1.66 |  | 因疫情等原因，未完全执行预算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：引进高技能人才，聘请12名中国玉雕大师担任专职教师，完善专兼教师队伍结构，建成结构合理、充满活力、适应职教、具有改革创新能力的德艺双馨、专兼一体的“双师型”优质师资团队。 |  | 引进高技能人才，聘请12名中国玉雕大师担任专职教师，完善专兼教师队伍结构，建成专兼一体的“双师型”优质师资团队。 |  | 12名 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：首饰质检中心经管宝玉石鉴定实验室（京职宝玉石鉴定中心），面向社会开展宝玉石鉴定、首饰设计、非遗技艺传承培训；紧密契合首都“文化中心”“国际交流中心”功能定位，产教深度融合，校企共同育人，实施“3+2”贯通培养、探索 1+X 证书实践，将宝玉石鉴定与加工专业建成北京市文化创意产业的窗口、全国非物质文化遗产技艺传承的基地，建成特色鲜明、师资雄厚、社会服务力强、全国一流的特色高水平骨干专业。 |  | 行业、企业职工培训≥1000人次； 中小学职业体验培训≥2000人次； 开展社区培训≥20人次； 1+X证书考核通过≥50人次； |  | 行企业职工培训1599人次； 中小学职业体验培训3882人次； 社区培训20人次； 1+X贵金属首饰制作与检验职业技能等级证书考核通过50人；1+X数字媒体交互设计证书考核通过31人。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：建立与企业大师长效合作平台，引入行业内新技术、新规范，预期环境效益将会非常明显。 |  | 技艺大师合作数量≥12人； 合作企业数量≥35家； 兼职教师数量≥20人 |  | 技艺大师合作数量12人； 合作企业数量45家； 兼职教师数量24人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：明确以立德树人为根本任务，以思政教育改革为引领，对接珠宝玉石首饰产业链相关岗位技术技能人才需求，持续培养“立玉德，做知行合一珠宝人”的专业人才。通过开放实践教学基地实现优质资源共享、拓展社会服务途径和方式，将宝玉石鉴定与加工专业建成北京市文化创意产业的窗口、全国非物质文化遗产技艺传承的基地，面向“一带一路”国家，推广专业建设成果，传播中华优秀传统文化，建立一流社会品牌，树立全国知名宝玉石专业品牌。 |  | 持续发挥作用5年，领跑行业高标准。 |  | 持续发挥作用5年，领跑行业高标准。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：教师满意度 |  | 满意度≥99% |  | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 指标 |  |  | 指标2：学生生满意度 |  | 满意度≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：社会人员满意度 |  | 满意度≥95% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.98 |  |  |  |