项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-固安校区消防设施改造工程滚动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢庆华 |  |  |  |  | 联系电话 | 13785475810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.122447 | 82.122447 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.122447 | 82.122447 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善我校固安校区学生公寓等重点区域、部位火灾自动报警系统、消防灭火系统、消防系统联网等消防安全系统改造，消除固安校区消防安全隐患，使学校固安校区消防系统建设达到规范要求，强化消防风险防控。 |  |  |  |  |  | 总体完成约77.5% |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防水池新建一座 |  |  | 有效容积500m3 | 有效容积500m3 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：室外管线敷设 |  |  | 2170m | 2170m | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：屋顶水箱间 |  |  | 有效容积18m3 | 有效容积18m3 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：消防泵（含控制柜） |  |  | 4套 | 4套 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：配电柜（箱）/电缆 |  |  | 7台/630米 | 7台/630米 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足《建筑设计防火规范》GB50016要求 |  |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：满足《北京高校安全技术防范系统和消防系统建设、使用、维护规范》 |  |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：满足《建设工程消防验收评定规则》GA 836-2016 |  |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：已竣工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：前期准备、调研时间 |  |  | 2021年1月-4月 | 2021年1月-5月 | 4 | 3.5 |  | 现场条件复杂，准备时间长 |  |
|  |  |  | 指标2：施工图绘制 |  |  | 2021年5月-7月 | 2021年6月-10月 | 4 | 3.5 |  | 河北省施工图强制审查流程改变，未充足准备 |  |
|  |  |  | 指标3：招标采购期 |  |  | 2021年8月-9月 | 2021年11月-12月 | 4 | 3.5 |  | 在实际执行时，工程管理为属地管理，需要在河北进行招投标，进行施工图纸强审，所以与当地部门沟通协调后，于2021年9月24日，签订审查委托协议书 |  |
|  |  |  | 指标4：施工阶段 |  |  | 2021年9月- 2022年5月 | 2021年12月-2022年11月 | 4 | 3.5 |  | 2022年春节后疫情原因影响进场 |  |
|  |  |  | 指标5：竣工验收及结算 |  |  | 2022年6月 | 2022年11月-2023年4月 | 4 | 3.5 |  | 2022年疫情原因影响 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：消防水池工程 |  |  | 18.78 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2022年疫情原因影响，施工单位未及时进场施工，结算审计延后 |  |
|  |  |  | 指标2：室外消防管线 |  |  | 56.49 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2022年疫情原因影响，施工单位未及时进场施工，结算审计延后 |  |
|  |  |  | 指标3：屋顶水箱间 |  |  | 4.30 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2022年疫情原因影响，施工单位未及时进场施工，结算审计延后 |  |
|  |  |  | 指标4：监理费 |  |  | 2.552447 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2022年疫情原因影响，施工单位未及时进场施工，结算审计延后 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：消除我校固安校区消防安全隐患，改善消防设施 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 总体进度完成100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：将进一步促进学校安全规范化管理，保障师生和教职工安全，维护学习、工作、生活正常教育教学秩序 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 总体进度完成100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：推进平安校园建设，营造安全稳定的校园环境 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  | 总体进度完成100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：消防系统设备设施使用年限 |  |  | 20年 | 20年 | 5 | 5 |  | 总体进度完成100% |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：职工、学生安全感提升及满意度≥98% |  |  | 98% | 项目执行中，于2023年完成 | 10 | 10 |  | 待项目竣工验收并投入使用一段时间后及时作出满意度调查问卷 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.5 |  |  |  |