项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-职业院校工程师学院－西门子智能制造工程师学院建设（2020年滚动）（中央资金）滚动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付丽琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701305439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数（万） |  | 全年预 算数（万） | 全年 执行数（万） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.729 |  | 211.729 | 172.593 |  | 10 |  | 81.52% |  | 8.15 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 211.729 |  | 211.729 | 172.593 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过校企深度合作，完善西门子工程师学院生产性实训基地建设，提高人才培养和社会服务能力，提高我校知名度，增加招生就业率，服务于京津冀区域经济。 |  |  |  |  |  | 通过校企合作按照任务书的内容要求，完成了西门子工程师学院产教融合课程建设、资源与管理平台的完善，通过对毕业生和企业的跟踪调研，完善人才培养方案，提高人才培养质量，教学资源建设丰富，各类社会服务工作已经开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《工业互联网APP应用》开发教材及线上资源 |  | 1门 |  | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《数字孪生技术》教材及线上资源 |  | 1门 |  | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 企业先进技术、技能案例库 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《S7-1500PLC编程及应用》企业员工培训包 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《综合自动化系统安装与调试》教材及线上资源 |  | 1门 |  | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《电机驱动与伺服控制》教材及线上资源 |  | 1门 |  | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《人机界面组态与应用技术》教材及线上资源 |  | 1门 |  | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养质量分析报告、人才需求调研报告等 |  | 1套 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完善资源与管理平台 |  | 1个 |  | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 产教融合课程建设及平台安装调试合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 平台系统及课程使用故障率 |  | ≤2% |  | 0% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 |  | 2022年1月3日～2022年10月12日 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收准备，教师培训，项目验收 |  | 2022年10月13日～2022年12月3日 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤100% |  | 81.5% | 10 |  | 8.15 |  | 疫情原因，外出调研，社会服务无法开展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高西门子智能制造生产性实训基地智慧化管理水平、提高人才培养质量、落实教学改革 |  | 推进“课堂革命”，开展线上线下混合式教学，提高人才培养质量。77名毕业生高质量就业率98%，专升本率100%。 |  | 99% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为社会及企业提供相关资源共享服务 |  | 企业员工培训87人、退役军人培训156人、社会高精尖技能培训135人 |  | 98% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善学院教学环境、设备先进，有展示性和引领性 |  | 京津冀智能制造职业教育领域具有引领性，设备全国具有先进性。 |  | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在5年内发挥影响 |  | 在5年内发挥影响 |  | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意指标标 | 教职工满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |