|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022T000000439138-国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京建筑大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈韬 | | | | 联系电话 | 68322572 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 120.000000 | 46.000000 | 46.000000 | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.000000 | 46.000000 | 46.000000 | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 随着我校国际学生数量的逐年增加，培养层次的不断提升，我校2022年拟申报北京市外国留学生奖学金项目额度120万元，共资助全英班硕士生、插班硕士生、插班博士生、插班本科生共计45人。奖学金将用于资助品学兼优的国际学生，特别是过往学期中学业表现优异的学历生。 | | | | | 奖学金支出46万，完成相应绩效指标，资助多名品学兼优的国际学生，有效促进了国际学生学习热情，增加相互间的竞争，形成积极向上的学习和生活氛围。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生数 | | 45人 | 22人 | 10 | 6 | | 原因：因疫情影响，国际学生无法返回中国；再者，境外学生受在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多。 措施：加强奖学金政策宣传和招生力度，提高学生培养质量 | |
| 学生覆盖国家 | | ＜25个 | 12个 | 5 | 3 | |
| 质量指标 | 全英班硕士生受资助人数 | | 25人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 12人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 5 | 3 | |
| 插班硕士生及博士生受资助人数 | | 9人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 2人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 5 | 3 | |
| 插班本科生受资助人数 | | 11人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 8人学业及综合表现优秀，申请并获批 | 5 | 4 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年11月前 | 2022年10月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 120万元 | 46万 | 10 | 6 | | 原因：因疫情影响，国际学生无法返回中国；再者，境外学生受在所在国家网络影响无法正常学习，因故休学人数较多，因此资金结余较多；改进措施：加强前期论证，合理预判环境影响，提高预算准确性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际学生学习成绩 | | 及格率和优秀率逐步提升 | 成绩合格率和优秀率超过50%的学生占比较上一年增加8% | 10 | 10 | | 无 | |
| 国际学生综合表现 | | 稳步提高 | 国际学生积极参加多项活动，受到学校和社会各界人士认可 | 10 | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 国际学生社会美誉度 | | 稳步提高 | 国际学生受邀参加冬奥会开闭幕式，社会美誉度得到稳步提高 | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国际学生 | | 100%满意 | 经询问，学生满意 | 5 | 4 | | 口头调查，缺少数据分析；改进措施：及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析 | |
| 校方 | | 100%满意 | 经询问，校方满意，无投诉 | 5 | 4 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | **83.00** | |  | |