|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022T000000439117-人才培养质量建设-外培计划 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京建筑大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 綦绩 | | | | 联系电话 | | 13011198475 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 477.000000 | 242.068351 | 242.068351 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 477.000000 | 242.068351 | 242.068351 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全力完成2022年度项目经费支持的学生派出，通过“外培计划”优秀学生，借助学校已有的国际交流平台实现学生的国际国内相结合的培养方式，促使更多的学生在校期间努力学习、提高外语水平和整体学业水平，促使更多地学生参与学校组织的各类国际交流项目，解决优秀学生由于经济原因无法参与国际交流的后顾之忧。预计支持派出学生共计23人，分别来自英国伦敦艺术大学、西苏格兰大学、南威尔士大学、美国科罗拉多大学博尔德分校、奥本大学等高校。按照历年经验，派出学生年均资助金额（在外期间一次往返机票，每学年获得学院培养计划认可的学费）平均约21.00万元，总花费预计为476.8万元 | | | | | 派出21名学生 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助派出学生数 | | 23人 | 21人 | 6 | | 3 | | 22年国外疫情严重，国内未放开，学生不愿意出去，主动放弃；改进措施：加强前期论证，合理预判社会环境变化 | |
| 外培计划合作高校 | | 5个 | 4个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 外培计划学生派出率 | | 80%及以上 | 63.60% | 6 | | 5 | | 22年国外疫情严重，国内未放开，学生不愿意出去，主动放弃；改进措施：加强前期论证，合理预判社会环境变化 | |
| 外培计划学生成绩合格率 | | 100% | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 外培计划经费执行情况 | | 80%及以上 | 部分调整，调整后支出100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年11月前 | 2022年11月前 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 477.000000 | 242.068351 | 10 | | 7 | | 疫情影响，资助21人中，22年结束项目回国的有11人，只支付了回来的机票，未支付学费；改进措施：加强前期论证，合理预判社会环境变化 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外培计划学生综合表现 | | 稳步提高 | 参加了各项调研与社会活动，表现较好 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外培计划学生 | | 满意 | 经询问，相关人均满意 | 4 | | 3 | | 口头调查，缺少数据分析；改进措施：及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析 | |
| 外培计划学生家长 | | 满意 | 经询问，相关人均满意 | 3 | | 2 | |
| 派出海外高校 | | 满意 | 经询问，相关人均满意 | 3 | | 2 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **90.00** | |  | |