|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 11000022Y000000439149-学生资助-本专科生国家助学金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京建筑大学 | | | | |
| 项目负责人 | | 齐勇 | | | | 联系电话 | | 61209486 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 430.910000 | 430.910000 | 412.313000 | | 10 | | 95.68% | | 9.57 |
| 其中：当年财政拨款 | | 430.910000 | 430.910000 | 412.313000 | | — | | 95.68% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目在2022年度奖资助1100名家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | 项目在2022年度上半年资助1074名、下半年资助1103名家庭经济困难学生完成学业 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | | 1100人 | 上半年资助1074名、下半年资助1103名 | 10 | | 7 | | 按照实际符合要求的学生数有所调整；改进措施，提高绩效目标的准确率 | |
| 质量指标 | 被资助学生顺利完成学业 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 7月份支出 | | 258.546万元 | 完成进度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 11月支出 | | 172.364万元 | 完成进度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本 | | 不超过430.91万元 | 412.313000 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助学生 | | 家庭经济困难学生100%不因经济困难而辍学 | 家庭经济困难学生100%不因经济困难而辍学 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | | ≥100% | 经询问，受助学生均表示100%满意 | 10 | | 6 | | 口头调查，缺少数据分析；改进措施：及时做好满意度调查工作并做好资料数据分析 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **92.57** | |  | |