项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-冷场发射双球差校正透射电子显微镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隋曼龄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811171090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1692.6 |  | 1692.6 | 1692.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1692.6 |  | 1692.6 | 1692.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以国家新材料、资源环境、先进制造等领域若干重大科研计划为牵引，汇聚学科建设力量购置学科发展急需的大型仪器设备，搭建材料科学高端前沿科学研究平台，完善在材料原子尺度结构信息的检测能力，解决学科在国际前沿领域研发过程中测试工具存在短板问题，提升材料学科在新材料方向研发能力。 1.科学研究目标：承担国家级科技任务1-2项，省部级科技项目3-5项，年到校经费2000万以上。发表高水平学术论文10篇及以上。争取获得省部级及以上科技奖励1项以上。 2.人才培养目标：培养适应国家及北京市发展要求研究生120人以上，校级及以上优秀毕业论文数15篇以上。 3.社会服务目标：承担北京市级科技研发任务1-2项/年以上。参与国家和北京市相关领域重大论证评审，有关文件及提案起草1项以上。服务首都高端人才需求和国际交往中心建设，培养北京市级优秀毕业生10人/年以上。 |  |  |  |  |  | 科学研究：承担国家级科技任务2项，省部级科技项目3项，年到校经费2500万以上。发表高水平学术论文21篇及以上。未获得省部级及以上科技奖励。 2.人才培养：培养适应国家及北京市发展要求研究生144人以上，校级及以上优秀毕业论文数20篇以上。 3.社会服务：承担北京市级科技研发任务1项/年以上。参与国家和北京市相关领域重大论证评审，有关文件及提案起草1项。服务首都高端人才需求和国际交往中心建设，培养北京市级优秀毕业生30人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：科学研究-国家级项目 |  | 1-2项 |  | 2项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：科学研究-省部级项目 |  | 3-5项 |  | 3项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：科学研究-到校经费 |  | ≥2000万 |  | 2500万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：人才培养 |  | ≥120人研究生 |  | 144人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：社会服务-北京市级科技研发任务 |  | 1-2项 |  | 2项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：社会服务-北京市级优秀毕业生 |  | ≥10人 |  | 30人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科学研究-省部级及以上科技奖励 |  | ≥1项 |  | 0项 | 5 |  | 0 |  | 说明学科积累总结的重视程度还需加强，需要调动科研人员申报奖励的积极性，并强化系统性科研和有组织科研攻关能力和保障措施。 |  |
|  |  |  | 指标2：科学研究-发表高水平论文 |  | ≥10篇 |  | 21篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：人才培养-校级及以上优秀毕业论文 |  | ≥15篇 |  | 20篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：社会服务-参与国家和北京市相关领域重大论证评审，有关文件及提案起草 |  | ≥1项 |  | 1项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年内完成项目指标 |  | 100%完成 |  | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 研究目标相应成本指标 |  | 严格按预算执行，成本控制在计划范围内 |  | 100%完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 承担国家、北京市等多渠道重大科技任务，推进科技成果转化应用，有利于北京市高精尖产业的持续深入发展，如光电信息材料、新能源材料、环境友好材料、生物医用材料等新材料产业，为建设全国科技创新中心发挥有力支撑作用，直接或间接经济效益显著，具有可持续性。 |  |  |  | 达到预期目的 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有利于我校生态环境材料、资源循环技术、循环经济研究等特色学科更好服务生态文明建设，可通过承担和参与重大社会服务项目，为北京面临的资源短缺、空气污染、垃圾围城等特大城市病的综合治理发挥战略咨询和科技支撑作用，促进京津冀三地生态环境等领域协同发展，具有较好的社会效益。 |  |  |  | 达到预期目的 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标>90% |  |  |  | 达到 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |