项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-尉海军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尉海军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691283686 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 78.8562 |  | 78.79329 |  | 10 |  | 99.92% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 78.8562 |  | 78.79329 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计高能量密度的锂离子电池正极材料，进一步开发宽温高离子电导率的固态电解质，及低成本、高性能钠/铝离子电池开发与机制研究。 |  |  |  |  |  | 实现了类单晶梯度LLOs材料的设计与合成优化，并且实现了实验室公斤级材料的连续化制备；设计了一种新型的醚基聚轮烷电解质(CPE)优化了电化学性能；用吡啶共价修饰的介孔石墨烯作为Al-S电池中硫载体使用，提高了Al-S电池反应动力学过程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文和申请专利数量 |  |  | 4 | 20 | 7.5 |  | 6 |  | 指标值设置偏低，下一步提高指标。 |  |
|  |  |  | 指标2：培养毕业生 |  |  | 4 | 9 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培养优秀毕业生 |  |  | 1 | 1 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：影响因子≥10论文 |  |  | 2 | 12 | 7.5 |  | 5.25 |  | 指标值设置偏低，下一步提高指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 80万元 | 78.79329万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：产生市级、校级优秀成果数量 |  |  | 1 | 1 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师对支持/培养/培训的满意度；院系/所处对培养教师的满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.25 |  |  |  |