项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 22教师队伍建设-创新团队-李建荣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810335008 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.9970 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.9970 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1发表20篇以上SCI收录的论文； 2.申请或授权发明专利10件以上； 3. 培养博士和硕士研究生20名以上，引进高层次人才2人，培养青年学术骨干3人。 |  |  |  |  |  | 1发表25篇以上SCI收录的论文； 2.申请或授权发明专利12件； 3. 培养博士和硕士研究生20名以上，引进高层次人才2人，培养青年学术骨干3人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  |  | 20 | 25 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 |  |  | 10 | 12 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：人才培养 |  |  | 23 | 23 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：引进高层次人才 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表于1区以上期刊数 |  |  | 8 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：国家发明专利 |  |  | 10 | 12 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：设备服务学生和教师人次 |  |  | 500 | 700 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 100% | 99.99% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 100.00 | 99.99 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 获得新材料 |  |  | 10 | 20 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 国际领先研究成果数 |  |  | 5 | 8 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 水中典型污染物检测新方法 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 科研团队的科研能力提升 |  |  | 30% | 30% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研成果及人才培养满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |