项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队-隋曼龄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隋曼龄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811171090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 96 |  | 96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 96 |  | 96 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2022年）：抓住能源环境材料使役条件下结构与性能关系演变的关键环节，立足开发针对性、原创性、前沿性、系统性的使役条件电子显微学新方法，揭示关键功能材料的结构与性能关系演变规律；提升北京工业大学在电子显微学与相关功能材料领域的研究水平。发表Science/Nature 系列文章4篇以上，一区文章20篇，SCI论文40篇以上；申报发明专利8项以上；力争获得省部级科技进步奖1-2项；培养博士和硕士研究生50人以上，校级及以上优秀学位论文10篇以上。 年度目标：发表高影响力文章10篇以上，申请专利1-2项以上，培养博士和硕士研究生。 |  |  |  |  |  | 实际发表41篇文章，其中Nature子刊1篇，Science1篇。影响因子大于10的文章10篇以上，JCR二区以上文章36篇。同时本年度申请发明专利5项，授权发明专利2项、实用新型专利3项。 本年度团队带头人隋曼龄获“第七届北京市留学人员创新创业特别贡献奖”。团队成员邓积光入选青年北京学者人才计划奖励。 本年度培养博士生6人，硕士生13人，其中1名博士生获得国家奖学金， 2名博士生获得北京工业大学优秀博士学位论文， 3名硕士生获得北京工业大学优秀硕士学位论文。 团队成员参加国内外高水平学术会议3次，并作主旨报告及邀请报告。 新增国家级、省部级科研项目7项，总经费逾500万元（详细清单附后），并与华为、宁德时代等业内顶级企业开展合作，极大地提升北京工业大学在电子显微学与相关功能材料领域的研究水平，推动学科建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加和组织国内外重要学术会议情况 |  |  | ≥4 | 3 | 5 |  | 4 |  | 受2022年疫情影响，未能参加预定会议。 |  |
|  |  |  | 申请专利与专利授权 |  |  | ≥1 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养情况 |  |  | ≥10 | 19 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  |  | ≥10 | 41 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专利类型 |  |  | 好坏 | 好（符合目标） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养情况 |  |  | 高中低 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表质量 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 严格执行项目预算 |  |  | ≤100万元 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进北京地区新能源材料及环保产业的快速发展 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为国家经济建设培养一批高素质的人才 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提升我校电子显微学、材料、化学化工学科的科研水平，增强学术影响力 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |