项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 国家级双创教学学院及双创教育实践基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高学金 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520044203 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 14.091257 |  | 10 |  | 28.18% |  | 2.82 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 50 |  | 14.091257 |  | — |  | 28.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设北京工业大学国家级创新创业学院首年，1. 推进创新创业课题研究，设立教育教学课题不少于5项，撰写1-2篇相关论文；2. 搭建专创融合微课程群平台，建设创新创业教育课程至少1门；3.本年度完成学校整体教材建设规划，教材建设项目申报工作，编写1-2本创新创业教学案例集；4. 提升师资队伍专业化、专家化水平，培训或参会人次不少于50人；5. 统筹资源，多方位构建“政产学研”协同创新载体。 |  |  |  |  |  | 1. 设立北京工业大学教育教学研究课题“创新创业”教育教学改革专项重点项目7项，一般项目12项；设立就业创业“课程思政”示范课程培育项目4项，项目为期2年，相关论文已在撰写中；2. 专创融合微课程群平台上线我校日新学堂，共15门课程供全校师生学习，累计点击量突破6000，新开设创新创业微专业课程5门，并完成首批微专业学生招生；3.参与学校整体教材建设规划，教材建设项目申报工作，出版《大学生创新基础与实践》教材1本；4. 提升师资队伍专业化、专家化水平，全年组织培训6场，辐射全市90多所兄弟高校，参加培训教师1200余人次；5. 统筹资源，联合华为、小米等多方位构建“政产学研”协同创新载体。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训师资（人次） |  |  | 50 | 1200 | 10 |  | 7 |  | 因承办北京高校就业创业课程思政建设培训班（线上），本年度培训人数激增 |  |
|  |  |  | 课题研究教育教学课题、发表论文、教学成果奖等（项） |  |  | 1 | 23 | 10 |  | 7 |  | 国家级创院建设首年，联合教务处面向全校进行项目立项，课题数量多。 |  |
|  |  |  | 创新创业类课程选课人数（人次） |  |  | 1000 | 6000 | 10 |  | 9 |  | 含专创融合微课程线上学习人数 |  |
|  |  |  | 新编教材或案例数量（本） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新建课程数量（门） |  |  | 1 | 20 | 10 |  | 8 |  | 首次开设创新创业微专业课程，且专创融合微课程上线，数量较多 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照申请书五年期建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 服务其他高校数量（个） |  |  | 1 | 90 | 20 |  | 18 |  | 因承办北京高校就业创业课程思政建设培训班，服务高校较多 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） |  |  | 95 | 95 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.82 |  |  |  |