项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者-李洪义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪义 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691070619 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.805 |  | 49.805 | 49.80 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.805 |  | 49.805 | 49.80 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、申报发明专利：2项； 2、发表SCI检索论文：3篇； 3、培养研究生：3名 |  |  |  |  |  | 1、申报发明专利：2项； 2、发表SCI检索论文：4篇； 3、培养研究生：3名 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  | 3篇 |  | 4篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：研究生培养 |  | 3名 |  | 3名 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：申报发明专利 |  | 2项 |  | 2项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文SCIE/ISTP/EI收录比例 |  | 80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间控制 |  | 严格按照项目计划进度执行 |  | 在规定计划内已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 完成成本控制 |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在50万元以内 |  | 在规定成本内已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 与北京市内相关企业建立深入合作关系 |  | 与北京市内相关企业建立深入合作 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培养的研究生满意度 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |