项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-控制科学与工程（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩红桂 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488724887 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成城市污水处理过程全流程协同优化决策及系统研究，申请国家发明专利6项、软件著作权5项，发表论文8篇(SCI/EI收录不少于3篇)，培养研究生8名（其中博士生1名）。 |  |  |  |  |  | 完成城市污水处理过程全流程协同优化决策及系统研究，申请国家发明专利8项、软件著作权6项，发表论文9篇(SCI/EI收录不少于3篇)，培养研究生8名（其中博士生1名）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  |  | ≥8篇 | 9篇 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生数量 |  |  | 8名 | 8名 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请软件著作权数量 |  |  | ≥5项 | 6项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请专利数量 |  |  | ≥6项 | 8项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际国内权威学术期刊收录率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可以在城市污水处理行业实际应用，确保水质达标，降低能耗水平达5%以上 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国家发明专利申请率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项任务及时完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 严格按照项目预算执行，成本控制在500万元以内 |  |  | ≤500万元 | ≤500万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 促进城市污水处理行业出水稳定达标，降低运行能耗和药耗平均降低达5%以上 |  |  | ≥5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高污水处理行业自动化水平，研制的污水处理知识自动化系统在10家城市污水处理厂进行实际应用，确保水质达标，降低能耗达5%以上 |  |  | ≥5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高自动化水平，为污水处理行业解决瓶颈问题，促进行业发展 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高自动化水平，为污水处理行业解决瓶颈问题，促进行业发展 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.85 |  | 目前应用于城市污水处理行业，下一步推广到工业污水处理行业应用，达到降低能耗，节约成本 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 城市污水处理全流程多目标动态协同优化技术应用水厂满意度 |  |  | 定性：优良中低差 | ≥100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.85 |  |  |  |